## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 法制宣传与法务工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 缪苗 |  |  | 联系电话 | 69148982
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 68 | 68 | 68 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 68 | 68 | 68 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在4.22世界地球日、6.25全国土地日、12.4宪法宣传日期间，开展规划自然资源法律宣传活动。2.根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号）、《中共国土资源部党组关于全面推进法治国土建设的意见》及财务管理有关规定，聘请律师事务所作为法律顾问承担法务工作。 |  |  |  |  | 1.完成在4.22世界地球日、6.25全国土地日、12.4宪法宣传日期间，开展规划自然资源法律宣传活动。2.根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号）、《中共国土资源部党组关于全面推进法治国土建设的意见》及财务管理有关规定，聘请了律师事务所作为法律顾问，完成2023年延庆分局法律服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织不少于3场宣传活动 | ≥3场 |  | 3场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 制作宣传条幅 | ≥24份 |  | 24份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 聘请法律顾问2名、顾问助理2名承担全局法律顾问及法务工作 | ＝4人 |  | 4人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 每年组织法律顾问对分局工作人员开展法治培训2次,分别在6月、12月 | ＝2次 |  | 2次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 购置宣传品、宣传手册10000余份 | ≥10000份 |  | 23550份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 预计审查合同不低于150件 | ≥150件 |  | 167件 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 预计提供法律咨询不少150于次 | ≥150次 |  | 245次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 预计代理不少于5件行政诉讼、5件行政复议 | ≥10件 |  | 18件 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传品、宣传手册采购完成率100% | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 提供专业合理的法律意见，对合同等文件的合法性进行审查，保障合同签订无法律风险，保障程度100% | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 按复议诉讼时限要求完成案件代理工作，代为出庭、应诉、出具答辩状、代为陈述、发表辩论意见、代为递交与接收法律文书等工作，完成及时性100% | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 在4.22世界地球日、6.25全国土地日、12.4宪法宣传日完成宣传工作，宣传品在4月22日、6月25日、12月4日前完成购买 | ≤3月 |  | 3月，4月22日、6月25日、12月4日 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 法务工作按时代理、按时审查、及时提供咨询，服务期12个月 | ＝12月 |  | 12个月，1月-12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 资金支付进度：法务工作依据预算批复时间签订委托协议并支付首批款，尾款在11月底之前完成，宣传工作按时间节点随时发生并支付，项目在11月底完成全部支付工作 | ≤11月 |  | 11月30日 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法治宣传费用 | ＝10万元 |  | 10万元 | 9 | 9
|  | 经济成本指标 | 法务工作暨法律顾问费用 | ＝58万元 |  | 58万元 | 9 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对以分局名义签署的合同进行审查，减少因合同条款错误造成的经济损失 | 合格 |  | 合格，没有因合同条款错误造成经济损失 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过聘用律师服务团队，有效协助分局做好依法行政工作，为行政决策提供专业的法律支撑，杜绝分局工作中法律漏洞，提升分局整体依法行政水平 | 合格 |  | 合格，有效协助分局做好依法行政工作，为行政决策提供专业的法律支撑，杜绝分局工作中法律漏洞，提升分局整体依法行政水平 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对法治宣传工作满意、分局法治化水平升级，群众上访率降低5%，群众满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。