## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 开发区土地集约利用评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目负责人 |  |  | 赵艳丽 |  |  | 联系电话 | 69148300
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市规划和自然资源委员会关于开展我市2020年度开发区土地集约利用评价工作的函》（京规自函【2020】1327号）文件精神，要求“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”，经与市规划自然资源委沟通，2023年为监测评价期。为全面掌握开发区土地集约利用状况，促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平，为开发区扩区升级和区位调整审核、实施动态监管、规划计划管理、建立相关评价考核制度提供依据。开发区土地集约利用调查工作,主要包括开发区基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、土地供应状况等进行情况的数据收集等工作。 |  |  |  |  | 依据《北京市规划和自然资源委员会关于开展我市2020年度开发区土地集约利用评价工作的函》（京规自函【2020】1327号）文件精神，要求“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”，经与市规划自然资源委沟通，2023年为监测评价期。为全面掌握开发区土地集约利用状况，促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平，为开发区扩区升级和区位调整审核、实施动态监管、规划计划管理、建立相关评价考核制度提供依据。开发区土地集约利用调查工作,主要包括开发区基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效、土地供应状况等进行情况的数据收集等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据调查结果形成矢量数据和表格 | ＝1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 调查八达岭经济技术开发区480.79公顷 | ≥480.79公顷 |  | 480.79公顷 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 调查延庆经济技术开发区303.53公顷 | ≥303.53公顷 |  | 303.53公顷 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 调查中关村产业园发展方向区40.90公顷 | ≥40.9公顷 |  | 40.9公顷 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 调查范围覆盖开发区“实际管理范围”包括依法审批范围和开发区其他实际管理范围，具体符合拓扑要求的开发区更新调查矢量数据，矢量包括各项调查数据内容准确完整，空间逻辑关系合理准确，准确率80%以上 | ≥80% |  | 开发区更新调查矢量数据，准确无误。准确率〉80% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 满足2023年度开发区集约利用更新成果要求，核查通过率100% | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 10月8日至10月15日完成外业调查工作 | ≤8日 |  | 5个工作日，如期完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10月31日之前最终调查成果提交市规自委 | ≤11日 |  | 5个工作日，如期完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月30日前完成修改完善，调查成果通过市规自委委托的技术单位的审核 | ≤1月 |  | 1个工作日，如期完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10月20日之前完成数据制作及表格填写，初步调查成果移交给评价单位检查和修改 | ≤5日 |  | 5个工作日，如期完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 9月底之前完成调查单位比选及合同的签订 | ≤9月 |  | 9个工作日，如期完成 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年开发区土地集约利用评价（调查）工作） | ≤19.5万元 |  | 19.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开发区扩区升级和区位调整审核、实施动态监管、规划计划管理、建立相关评价考核制度提供依据，预计成果参考率是90% | ≥90% |  | 能够为开发区扩区升级和区位调整审核、实施动态监管、规划计划管理、建立相关评价考核制度提供依据，成果参考率〉90% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 更好落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》开发区腾笼换鸟、压缩建设规模、高效利用存量产业用地、提高发展质量的要求，提高5% | ≥5% |  | 能够为开发区腾笼换鸟、压缩建设规模、高效利用存量产业用地、提高发展质量的要求提供支撑作用 10 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 有利于建设用地节约集约利用状况的了解，促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平，提高5% | ≥5% |  | 有利于建设用地节约集约利用状况的了解，促进开发区土地节约集约利用 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开发区管委会满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。