## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首届全国不动产登记技能竞赛北京市备赛保障项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市不动产登记中心
项目负责人 |  |  | 赵静 |  |  | 联系电话 | 55594867
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.935 | 6.81 | 10 | 98.2% | 9.8198
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 6.935 | 6.81 | 10 | 98.2% | 9.8198
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入开展不动产登记队伍作风常态化建设，促进不动产登记队伍作风和素质建设，根据自然资源部《关于举办首届全国不动产登记技能竞赛的通知》（自然资人资发〔2023〕12号）的文件要求，制定了全国不动产登记技能竞赛北京市备赛集训工作方案。按照工作安排，我市参加全国不动产登记技能竞赛进入备赛集训阶段，本项目主要为参赛选手提供培训、服装、就餐，拍摄北京市不动产登记工作特色和参赛队员风采展示短视频等保障。 |  |  |  |  | 根据全国不动产登记技能竞赛北京市备赛集训工作方案，完成组织选手培训、定制服装、后勤保障选手就餐以及拍摄北京市不动产登记工作特色和参赛队员风采展示短视频等内容，并按期参加全国不动产登记技能竞赛，北京市取得总成绩第二，团体二等奖的好成绩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织封闭培训天数 | =5天 |  | 5天 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 参与封闭培训人数 | =8人 |  | 8人 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 购置参赛选手服装 | =6套 |  | 6套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 拍摄45s内短视频 | =1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 选手参赛能力得到提升 | 达到预期目标 |  | 参赛选手能力提升，取得全国总成绩第二，团体二等奖的好成绩 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 视频能充分体现北京不动产工作特色和参赛人员风采 | 达到预期目标 |  | 视频45s左右，参赛人员一一出镜介绍北京不动产工作的特色内容 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 制定全国不动产登记技能竞赛北京市备赛集训工作方案的时间 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 服装采购完成时间 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 组织封闭培训时间 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 如期参加全国不动产登记技能竞赛 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（不含师资费）成本 | ≤2.2万元 |  | 2.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 培训师资费成本 | ≤0.585万元 |  | 0.46万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 参赛选手服装成本 | ≤0.6万元 |  | 0.6万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 委内培训餐费成本 | ≤0.75万元 |  | 0.75万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 拍摄短视频成本 | ≤2.8万元 |  | 2.8万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为选手提供保障，能够更好参赛 | 达到预期目标 |  | 为选手提供封闭培训、定制参赛服装、保障选手就餐等服务，让选手更好参赛 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升全市各登记部门工作人员专业能力和工作能力 | 达到预期目标 |  | 通过技能竞赛，各区内部选拔、全市比选以及全国竞赛现场直播等方式提升了全市登记部门工作人员专业能力和工作能力 | 10 | 9 | 项目成果实施效果基本达到预期目标，但效益指标的衡量具有一定的主观性，依然还有提升空间，在今后的工作中继续不断完善
|  | 社会效益指标 | 提升全市各登记部门服务意识和服务态度 | 达到预期目标 |  | 通过技能竞赛，加强内外学习，不断增强登记部门工作人员的为民服务意识和良好的服务态度 | 10 | 9 | 项目成果实施效果基本达到预期目标，但效益指标的衡量具有一定的主观性，依然还有提升空间，在今后的工作中继续不断完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛选手满意度 | ≥98% |  | 满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8198
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。