## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市不动产登记中心
项目负责人 |  |  | 桑孝伟 |  |  | 联系电话 | 55595308
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证北京市不动产登记中心军产、保密产等不动产登记业务的正常办理，满足甲方管理要求。保障不动产登记系统及其运行环境的稳定运行。 |  |  |  |  | 本年度运维项目的开展，对日常窗口登记工作做到了问题及时处理，系统优化正常完成，配合做好了系统的保密风险评估，保证了北京市不动产登记中心军产、保密产等不动产登记业务的正常办理，满足甲方管理要求。保障了不动产登记系统及其运行环境的稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ＝1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 系统数量 | ＝1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 技术人员数量 | ＝5人 |  | 5人 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 故障排除率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 功能完整 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ＜1小时 |  | 1小时 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ＜1天 |  | 1天 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 验收时间 | ＝1天 |  | 1天 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 遴选服务单位的时间安排 | ≤2月 |  | 2022年12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 服务期安排 | ＝1年 |  | 1年 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 运维周期安排 | ＝1周 |  | 1周 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统技术运维服务费 | ≤6万元 |  | 6万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 软件和数据库使用维护费 | ≤6万元 |  | 6万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 应用系统技术运维服务费 | ≤14.4万元 |  | 14.4万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 系统运行环境维护 | ≤1.2万元 |  | 1.2万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运维对工作的保障程度 | ＝100% |  | 100% | 15 | 14 | 合同等规定了运维的响应周期等要求，但是考虑不动产登记直接面对老百姓，需要更为及时的保障工作，运维方应更向前一步，提升主动服务意识。
|  | 可持续影响指标 | 运维系统的保障年限 | ＝1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ＝100% |  | 98% | 10 | 8 | 提升运维组工作人员的沟通能力，及时响应各类运维要求。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。