## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市不动产登记中心常年法律服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市不动产登记中心
项目负责人 |  |  | 石兆钱 |  |  | 联系电话 | 55595429
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《关于做好房屋交易与不动产登记工作衔接有关问题的通知》【京国土籍（2015）295 号】规定，2015年7月14日起涉及房屋登记的行政诉讼、行政复议，由市国土局应诉。为做好不动产登记应诉工作，发挥法律顾问的专业性作用，项目申请经费用于聘用法律顾问，代理争议案件、协助处理日常法律事务、及开展专项法律服务。具体工作内容如下： 一是提供驻场服务，协助处理日常法律事务，参与涉及不动产登记方面的疑难会商，为重大决策、重大事项提供法律意见，提供法律支持和保障； 二是协助开展不动产登记相关规范性文件的论证、起草与审核工作； 三是发挥法律顾问应诉专业性作用，代理涉及不动产登记的行政诉讼、行政复议应诉、答辩工作。 项目实施后，能够提高应诉答辩水平，提升涉及不动产登记的行政诉讼和行政复议的答辩质量，解决涉不动产登记方面的疑难问题，减少中心重大决策、重大事项以及中心规范性文件出台导致的法律风险。 |  |  |  |  | 已经按照合同内容，全面履行了相关服务内容，协助我中心各个科室及业务人员完成了2023年度的工作任务，很好地把控了不动产登记风险，服务质量得到了各个科室的认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供驻场服务 | ≥200天 |  | 200天 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 驻场服务人员数量 | =1人 |  | 1人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 审核中心签订的各项合同 | ≥5个 |  | 15个 | 4 | 3.6 | 因预估不足，导致实际完成工作量与指标值出现较大偏差。之后根据年度项目合理预估数量指标。
|  | 数量指标 | 协助开展不动产登记相关规范性文件的论证、起草与审核 | ≥3个 |  | 2个 | 4 | 2.67 | 因我中心2023年度单独发文较少，基本均是与确权登记处共同参与制定，并以规自委的名义发文，法律顾问基本按照我中心的指派，共同参与不动产登记相关规范性文件的论证、起草与审核。
|  | 质量指标 | 满足甲方法律服务需求 | 达到预期目标 |  | 服务质量得到了各个科室的一致认可，服务内容已按照合同要求进行了履行。 | 15 | 14 | 偏差原因：服务质量和服务态度均得到了各个科室的一致认可，但在服务时效上可进一步加强 改进措施：服务团队形成AB岗，确保我中心的服务需求第一时间获得响应及解决。
|  | 时效指标 | 3月底前完成新合同的签订 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时间进度，每月完成相应工作内容 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在35万元以内，全部为法律服务费用 | ＝35万元 |  | 35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中心行政诉讼和行政复议的答辩质量，降低败诉风险 | 达到预期目标 |  | 有效把控了不动产登记风险，提示了登记质量，本年度无涉诉情况。 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 解决涉不动产登记方面的疑难问题；减少中心重大决策、重大事项以及中心规范性文件出台导致的法律风险 | 达到预期目标 |  | 对于各个业务科室提出的疑难问题均予以响应并提出解决思路，有效地解决了疑难问题；同时参与登记疑难会商制度，为中心的决策规避了法律风险 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 97.27
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。