## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态涵养区承接服务首都功能规划实施效能评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对生态涵养区承接服务首都功能的规划实施效果，从重点项目梳理、土地投放规模与效益分析、首都功能关联产业体系构建等多方面进行分析评估，总结各区围绕承接服务首都功能推动规划实施的主要成效，梳理存在的问题并提出对策建议，为生态涵养区承接服务首都功能向纵深推进、更好推动各区生态保护和绿色发展提供支撑。 |  |  |  |  | 评估工作围绕生态涵养区承接服务首都功能的规划实施效果，梳理了首都功能重点项目、重点功能区、重要功能轴带等空间载体，分析了生态涵养区围绕首都功能空间载体的土地、公共服务等资源投入情况。在此基础上，以市区两级协同关系为视角，从生态保护及科技创新中心、国际交往中心、文化中心建设等方面，评估了生态涵养区支撑首都功能建设的发展成效；从带动本地高精尖产业发展、休闲产业发展及城市功能完善等方面，评估了首都功能建设带动生态涵养区绿色发展的实施效能，深入剖析其背后的制约问题，并研提对策建议，为推动首都功能纵深实施、带动生态涵养区绿色发展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《生态涵养区承接服务首都功能规划实施效能评估研究报告》 | =1份 |  | 已形成研究报告1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究内容通过专家评审，验收通过率100% | =100% |  | 研究内容已通过专家评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月—2月：课题承担单位遴选以及课题研究技术框架确立 | ≤2月 |  | 2024年1月完成课题承担单位遴选，2024年2月完成课题研究技术框架确立。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年3-6月：完成生态涵养区承接服务首都功能相关重点项目梳理；初步开展承接服务首都功能的实施效能评估 | ≤6月 |  | 2024年3月完成生态涵养区承接服务首都功能相关重点项目梳理，2024年6月完成承接服务首都功能的实施效能的初步评估。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7-11月：深化实施效能评估，提出提升规划实施效果的对策建议；完成课题研究报告初稿撰写 | ≤11月 |  | 2024年7月完成实施效能评估深化工作，2024年9月完成提升规划实施效果的对策建议研究；2024年11月完成课题研究报告初稿撰写。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月：形成课题研究的总报告，并通过专家评审。结合相关意见修改完善，并形成最终的研究成果报告 | ≤12月 |  | 按时完成研究总报告，并于2024年12月10日通过专家评审。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数44万元，全部为委托业务费，高级专家标准1000元/人.天、高级技术人员标准800元/人.天、中级技术人员标准600元/人.天、专家咨询费1000元/人。 | ≤44万元 |  | 实际支出44万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过课题研究，在进一步提升生态涵养区对首都功能的服务保障能力的同时，为促进首都功能战略资源的经济效益转化、带动生态涵养区产业转型升级和绿色高质量发展提供支持。 | 评估包含促进生态涵养区产业转型升级的相关内容 |  | 良，评估对首都功能建设带动生态涵养区产业向高精尖产业、文旅产业等绿色产业转型的发展情况开展了深入分析，并提出了针对性的提升建议。 | 7 | 6 | 评估工作提出的实施建议在带动生态涵养区产业转型升级等方面的支撑效果不能在短时间内显现，有待结合实践进一步验证。
|  | 社会效益指标 | 落实城市总体规划、分区规划（国土空间规划）要求，通过课题研究，形成“生态涵养区承接服务首都功能规划实施效能评估研究报告”，为相关规划管理政策、机制的优化提供技术研究支撑。 | 实施建议包含支撑规划管理实施优化相关内容 |  | 良，针对评估得出的问题，课题从规划管理视角出发，提出了进一步提升首都功能实施效能的对策建议，可支撑规划管理实施优化。 | 8 | 7 | 评估工作提出的实施建议在撑规划管理实施优化方面的支撑效果不能在短时间内显现，有待结合实践进一步验证。
|  | 生态效益指标 | 严格落实生态涵养的功能定位，通过课题研究，为推动生态涵养区以承接服务首都功能为抓手的生态保护与治理提升、探索生态友好的绿色产业发展路径提供支撑。 | 评估和实施建议涉及促进生态保护治理提升、绿色发展相关内容 |  | 良，评估围绕生态涵养区在承接服务首都功能过程中，推动生态保护治理提升、文化旅游等绿色产业发展等方面的效能开展了分析，并提出了针对性的实施建议，有助于推动生态涵养区生态保护与治理提升、促进生态涵养区绿色发展。 | 7 | 6 | 评估工作提出的实施建议在推动生态涵养区生态保护与治理提升、促进生态涵养区绿色发展等方面的支撑效果不能在短时间内显现，有待结合实践进一步验证。
|  | 可持续影响指标 | 通过课题研究，对生态涵养区在承接服务首都功能机遇下的资源利用效率和产出效益提升提出优化建议，支撑生态涵养区空间重组优化和经济转型、经济社会整体发展水平整体提升。 | 评估和实施建议包含促进资源利用效率和产出效益提升相关内容 |  | 良，评估围绕生态涵养区利用首都功能建设相关高能级资源带动本地高精尖产业发展的效益开展了分析，并提出了针对性的对策建议，有助于提升生态涵养区对首都功能相关高能级资源的利用效率，并提升本地产业发展的产出效益。 | 8 | 7 | 评估工作提出的实施建议在推动提升生态涵养区对首都功能相关高能级资源的利用效率、提升本地产业发展的产出效益等方面的支撑效果不能在短时间内显现，有待结合实践进一步验证。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过课题研究，从生态涵养区整体出发，统筹分析各区首都功能关联产业体系构建情况，有助于推动生态涵养区各区形成协作、互补的绿色功能体系。课题研究结果得到生态涵养区规划实施相关管理人员认可。 | ≥90% |  | 85% | 10 | 8.5 | 课题研究结果得到生态涵养区相关规划实施管理人员的基本认可，但其实施效果有待结合实际管理工作进一步验证。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。