## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 因公出国培训及调研外事经费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 260 | 260 | 213.001 | 10 | 81.92% | 8.1923
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 260 | 260 | 213.001 | 10 | 81.92% | 8.1923
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实好党中央、国务院批复的新版《北京城市总体规划（2016—2035）》、《北京城市副中心控制详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》、《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进一步走深走实，经委党组研究同意，制定实施“百人班—学习实践班”递进式培养计划，着力增强年轻干部推动首都规划建设高质量发展的实践能力，围绕城市更新、国际消费中心、科技创新中心等方向，开展境外培训和城市调研。项目的具体实施将更好地服务、支撑、保障全委中心工作，为我委打造具备宽广的国际视野、扎实的专业素养、全局性的战略思维和创新能力的高素质专业化干部队伍提供专业支撑保障。 |  |  |  |  | 组织赴法国开展“首都超大城市治理经验和规划管理人才培养培训班”；赴香港、新加坡学习交流工程建设领域营商环境改革经验；赴日本学习都市圈发展与人口治理先进实践经验；出访阿尔巴尼亚、新加坡；赴马来西亚参加国际建协2024年国际论坛相关事宜；赴法国参加“150名中国规划师赴法项目”等等，通过系列境外调研和培训学习，进一步拓宽我委干部国际视野、世界眼光，为制定具有国际领先水平的规划自然资源政策体系和制度标准、高水平推动北京城市总体规划实施提供借鉴，进而达到人才培养和干部队伍能力建设的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 因公出国（境）次数（团组数量） | =10次 |  | 31次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 因公出国（境）人数 | =71人 |  | 58人 | 4 | 3.27 | 每个团组严格按照规定执行出访天数。
|  | 数量指标 | 因公出国（境）天数 | =84天 |  | 367天 | 4 | 3.2
|  | 数量指标 | 出访总结报告 | =10个 |  | 10个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 每个出访团组需要提交出访总结报告，并向市外办、市外专局报学习成果 | 符合上报要求 |  | 优，根据要求进行了成果上报，符合要求 | 14 | 14
|  | 时效指标 | 2024年上半年安排5个团组，21人次出访 | ≤6月 |  | 上半年出团4个 | 3 | 2.5 | 根据出团任务安排出团，与预期有差异
|  | 时效指标 | 2024年下半年安排5个团组，50人次出访 | ≤12月 |  | 下半年出团27个 | 3 | 2.5
|  | 时效指标 | 2024年6月前支出率40% | ≤6月 |  | 资金支出率为3.75% | 2 | 1 | 有部分团组已经实际出访，但资金尚未转给组团单位。
|  | 时效指标 | 2024年12月前支出率100% | ≤12月 |  | 年底前支出进度达81.92% | 2 | 1 | 根据出团情况进行资金结算
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费 | ≤99.622万元 |  | 实际支出213.000975万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 旅费 | ≤104.4万元 |  |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 伙食费 | ≤28.632万元 |  |  | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 公杂费 | ≤20.046万元 |  |  | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其他 | ≤7.3万元 |  |  | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果要报数量 | =10份 |  | 10份 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过境外调研和培训学习，我委干部能够系统学习并提高在城市规划编制与实施、历史文化名城保护、轨道交通一体化建设方面的认识和水平，运用与工作实践当中，同时也是对总体规划提出的“培养一批专家型城市规划管理干部，打造一支服务意识好、业务能力强、敢于坚持原则的规划建设管理人才队伍”的有力践行。 | 达到境外调研和培训学习效果 |  | 优，组织赴法国开展“首都超大城市治理经验和规划管理人才培养培训班”；赴香港、新加坡学习交流工程建设领域营商环境改革经验；赴日本学习都市圈发展与人口治理先进实践经验；出访阿尔巴尼亚、新加坡；赴马来西亚参加国际建协2024年国际论坛相关事宜；赴法国参加“150名中国规划师赴法项目”等等，通过系列境外调研和培训学习，进一步拓宽我委干部国际视野、世界眼光，为制定具有国际领先水平的规划自然资源政策体系和制度标准、高水平推动北京城市总体规划实施提供借鉴，进而达到人才培养和干部队伍能力建设的目的。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访人员回访统计满意度 | =100% |  | 经回访，出访人员均满意。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6623
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。