## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案整理著录及扫描数字化技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国档案法》《国家档案局中央档案馆关于移交进馆档案质量检查办法》《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》和我局电子档案标准及管理办法，推进档案整理著录数字化，实现档案集中管理、数据共享，满足日益增长的档案利用需求，提高审批效率，落实优化营商环境。结合我局档案和资料的现状情况，开展新增档案整理著录扫描数字化、国土资料整理扫描工作。工作的完成有利于深化机构改革，优化营商环境；利于加强档案统一管理，确保档案安全，提高政府威信；提高档案数字化水平，强化机关基础工作，提高工作效率；加大档案信息化力度，提高档案利用效率。 |  |  |  |  | 完成了档案的整编和数字化，实现了档案集中管理、数据共享，基本满足了日益增长的档案利用需求，进一步提高了分局档案电子化率，提高了审批效率，落实了优化营商环境工作要求，提高了对内对外服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国土资料整理 | ≥3700件 |  | 3703件 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 完成新增文书档案整理著录及扫描数字化 | ≥1000件 |  | 1001件 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 完成新增业务档案整理著录及扫描数字化 | ≥3000册 |  | 3003册 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 对档案整编及数字化进行质量抽检，抽检比例 | ＝20% |  | 20% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案整编、著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成合同签订和首款资金支付 | ≤6月 |  | 2024年6月6日，完成合同签订；6月底前完成首款资金支付 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成全部工作任务，并完成验收及尾款支付 | ≤11月 |  | 2024年11月初，完成工作验收；11月底前完成尾款支付 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国土资料整理 | ≤27.5万元 |  | 27.5万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 新增档案整理著录扫描数字化 | ≤33万元 |  | 33万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案整编数字化，有利于提高档案管理水平，为各项工作更好的提供依据，满足局内外各项工作需要。 | 提高档案管理水平，满足局内外工作需要 |  | 优，提高了档案管理水平，满足局内外工作需要 | 10 | 9 | 档案管理水平还有提升空间，进一步提高档案管理水平和管理模式，为局内外各项工作提供更好的服务。
|  | 可持续影响指标 | 档案电子化减少实体档案使用频率，实体档案得到有效保护；档案电子化数据分批录入审批系统，实现了分局和委机关之间的数据共享，提高工作效率。 | 达到预期目标 |  | 优，基本达到预期目标 | 10 | 9 | 档案管理水平还有提升空间，进一步提高档案管理水平和管理模式，为局内外各项工作提供更好的服务。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局工作人员满意度 | ≥95% |  | ≥95%，满意度为非常满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。