## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 打击违法用地违法建设工作经费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 174.8714 | 174.8714 | 174.8714 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 174.8714 | 174.8714 | 174.8714 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照委2024年的工作部署，为准确测量、规划评估，有效打击我区违法用地违法建设的工作，对各类违法用地违法建设案件需准确测量违法用地的面积，地上建筑物、构筑物、农用地破坏面积以及相关土地利用分类的面积等情况，现聘请专业资质队伍进行违法占地、违法建设准确位置、面积测绘工作，确保土地违法案件的有关数据准确。 |  |  |  |  | 通过对违法用地进行现场测绘，对违法建设进行造价评估，为立案查处及时、有效的提供了测绘数据，为推进案件查处提供基本依据。通过立案查处有效的打击了违法用地违法建设行为，遏制了新生违法建设的发生，最大限度地减少国家、集体和个人的损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过测算四至范围坐标点、测量土地面积、建筑面积、E级GPS点等，形成测绘成果纸质版、电子版 | ＝1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 测绘数据准确无误，能够通过执法队验收，验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目6月前签订合同，6月底前支付首款 | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成执法测绘工作，12月底前支付尾款 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测算四至范围坐标点 | ≤98.37万元 |  | 98.37万元 | 5 | 5 | 此项目为总包干形式
|  | 经济成本指标 | 测量土地面积 | ≤24.591万元 |  | 24.591万元 | 5 | 5 | 此项目为总包干形式
|  | 经济成本指标 | 建筑面积 | ≤5.6826万元 |  | 5.6826万元 | 5 | 5 | 此项目为总包干形式
|  | 经济成本指标 | E级GPS点 | ≤46.2278万元 |  | 46.2278万元 | 5 | 5 | 此项目为总包干形式
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保项目的资金安全和运行的可持续性，项目实施起到震慑作用，有效遏制以后年度违法用地违法建设发生 | 起到震慑作用，有效遏制以后年度违法用地违法建设发生 |  | 优，通过违法用地违法建设的测绘工作，进一步摸清了违法问题的现状，对后期推进违法整治起到了震慑作用 | 10 | 9 | 个别项目测绘时，沟通不够有效，下一步将开展座谈会，明确专门对接人，加强沟通交流，确保测绘落到实处
|  | 社会效益指标 | 运用专业的咨询、技术和服务，提供决策依据和技术支持，保证执法立案工作顺利进行，依法完成立案查处工作 | 提供决策依据和技术支持，保证执法立案工作顺利进行 |  | 优，及时有效的提供了准确的土地利用现状、分区规划、违法占地面积、违法建筑面积等数据，为后期开展立案查处奠定了扎实的基础 | 10 | 9 | 测绘报告时效性还有待提升，下一步将与服务单位开展座谈会，加强沟通交流，提升时效性要求
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 能够有效支撑执法工作，执法队工作人员满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。