## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年新媒体、政府网站内容管理
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 205.98 | 205.98 | 205.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 205.98 | 205.98 | 205.98 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：项目实施期2023年-2024年，项目预算总预算205.98万元，其中：2023年135万元，2024年70.98万元，具体如下： 新媒体项目期目标：项目于2023年至2024年实施，总预算93万元，其中2023年项目预算70万元，2024年项目预算23万元。依据国务院办公厅《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发[2018]123号），制定合同期内新媒体运维工作计划、完成北京市规划和自然资源委员会官方各新媒体平台（微信公众号、微博、百家号、北京号、今日头条）活动设计执行、内容发布以及后台用户留言值守与回复、统计数据等运营维护工作，完成图解、海报、H5、小视频等新媒体产品至少22个。 网站项目期目标：项目于2023年至2024年实施，总预算112.98万元，其中2023年项目预算65万元，2024年项目预算47.98万元。依据《国务院办公厅<关于印发政府网站发展指引>的通知》（国办发[2017]47号）和《北京市人民政府办公厅关于贯彻落实<政府网站发展指引>的实施意见》（京政办发[2017]51号）相关要求，本项目通过网站内容运维服务商派驻北京市规划和自然资源委员会现场进行网站内容管理工作，保障北京市规划和自然资源委员会政府网站、内网网站栏目内容及时、准确、高效，进一步提高信息公开的准确性、及时性和全面性，将市规划自然资源委网站打造成政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。项目服务内容包括：英文网站翻译服务、政府网站运维数据分析报告、政府网站错别字检测系统、政府网站监测服务、政府网站内容日常值守、政府网站信息发布服务、内网网站内容日常值守。 |  |  |  |  | 新媒体：依据国务院办公厅《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发[2018]123号），制定项目期内新媒体运维工作计划、完成北京市规划和自然资源委员会官方各平台新媒体账号（微信公众号、微博、百家号、北京号、今日头条）活动策划、内容发布以及后台用户留言值守与回复、统计数据等运营维护工作，完成图解、海报、H5、小视频等新媒体产品28个。各新媒体平台正常运转。 网站：依据《国务院办公厅<关于印发政府网站发展指引>的通知》（国办发[2017]47号）和《北京市人民政府办公厅关于贯彻落实<政府网站发展指引>的实施意见》（京政办发[2017]51号）相关要求，本项目通过网站运维服务商派驻北京市规划和自然资源委员会现场进行网站内容管理工作，保障北京市规划和自然资源委员会政府网站、内网网站栏目内容及时、准确、有效，进一步提高信息公开的准确性、及时性和全面性，将市规划自然资源委网站打造成政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。服务内容包括：英文网站翻译服务、政府网站运维数据分析报告、政府网站错别字检测系统、政府网站监测服务、政府网站内容日常值守、政府网站信息发布服务、内网网站内容日常值守。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市规划和自然资源委员会官方各新媒体平台（微信公众号、微博、百家号、北京号、今日头条）活动策划、内容制作以及后台用户留言值守、统计数据与效果分析等运营维护工作 | ＝5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成政府网站运维数据月度分析报告12份、季度分析报告4份，完成政府网站错别字报告12份、完成政府网站监测季度报告4份 | ＝32份 |  | 32份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新媒体：新媒体发布无重大失误，无引发负面舆情；发布稿件语句通顺、流畅；新媒体后台有实际内容的留言24小时内响应。各项工作达标完成率100% | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 网站：英文网站翻译做到译文准确。政府网站运维数据分析报告、政府网站错别字报告、政府网站监测报告等相关成果,能够按时按质产出。各项工作达标完成率100%。 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 新媒体执行进度：2023年7月前，启动招投标，完成合同签订 | ≤7月 |  | 2023-07-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 新媒体执行进度：2024年1月完成项目中期验收 | ≤1月 |  | 2024-02-01 | 5 | 4 | 因项目负责人1月份休病假，项目于2月完成中期验收
|  | 时效指标 | 新媒体执行进度：2024年7月完成项目终验 | ≤7月 |  | 2024-07-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 网站执行进度：2023年8月启动公开招标、完成合同签订 | ＝8月 |  | 2023-08-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 网站执行进度：2024年5月底完成项目中期验收 | ≤5月 |  | 2024-05-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 网站执行进度：2024年11月完成项目终验 | ＝11月 |  | 2024-11-01 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新媒体平台运行维护经费、网站运维服务经费总额为205.98万元，其中，2023年支付135万元，2024年支付70.98万元。 | ≤205.98万元 |  | 205.98万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供运行良好的新媒体宣传和网站内容运维工作，完善市规划自然资源委政务新媒体框架，扩展北京规划自然资源工作的宣传力度的范围，让社会各界更方便快捷地了解相关政策内容和改革措施，促进政策落地实施，建设网上服务型政府，为首都建设发展创造良好的舆论氛围。 | 达到预期目标 |  | 优。在全市政府网站检查中，我委政府网站在2023年第4季度、2024年1-3季度中，获得满分。 新媒体2023 年第3-4季度满分、2024 年第1季度满分，2024年第2季度99.5分。 | 14 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新媒体：传播效果得到相关单位和公众的肯定，服务对象满意度达到80%。 | ≥80% |  | 对服务对象发放满意度调查表，100%满意。 | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 网站：政府网站、内网网站内容得到相关单位、公众的肯定，服务对象满意度达到80%。 | ≥80% |  | 对服务对象发放满意度调查表，100%满意。 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。