## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 对外服务大厅场地维护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 54 | 54 | 53.92 | 10 | 99.85% | 9.9852
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 54 | 54 | 53.92 | 10 | 99.85% | 9.9852
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成综合审批大厅保安工作 2.完成综合审批大厅场地保洁工作 3.办公区域土地市场环境整洁 |  |  |  |  | 通过聘请4名保安、3名保洁、5名土地市场保洁，保障了办公区域、综合审批大厅的卫生环境整洁、安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | =4人 |  | 4人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 保洁人数 | =3人 |  | 3人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 土地市场保洁人数 | =5人 |  | 5人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 维护办公区域、综合审批大厅整洁卫生、安全保障值勤工作，整洁安全度 | ≥90% |  | 100% | 13 | 13 | 保证了办公区域、综合审批大厅的整洁卫生和安全
|  | 时效指标 | 服务时间 | =1年 |  | 1年 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 3月底前完成合同签订工作 | ≤3月 |  | 4月 | 3 | 2 | 比选工作开展较晚导致3月前未完成合同签订工作
|  | 时效指标 | 6月底前支付50% | ≤6月 |  | ≤6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 12月底前资金支付率100% | ≤12月 |  | ≤12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保服务 | ≤18万元 |  | 17.92万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 物业服务 | ≤36万元 |  | 36万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大厅安全，环境整洁 | 达到预期目标 |  | 优，大厅安全，环境整洁 | 30 | 28 | 期间个别人员衣着不整，现已更正
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员、社会群众对保安保洁服务满意率 | ≥90% |  | ≥98% | 10 | 9 | 未开展满意度评价调查，全年未收到工作人员和社会群众相关投诉且较出色的完成服务工作，期间个别人员出现衣着不整已经及时整改，适当扣减分数。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9852
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。