## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市竖向规划设计导则
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 规范和指导不同层级的竖向规划编制，提出科学合理的竖向规划技术指引，促进多专业规划协同，提升竖向规划编制技术水平。 |  |  |  |  | 分析了北京市的竖向规划情况及当前问题，构建了与北京市国土空间规划体系相衔接的竖向规划体系。对全市域进行了现状竖向分析，初步划定了竖向分区，并提出了竖向规划策略和管控要求。结合实践案例提出科学合理的竖向规划技术指引，并提出了全周期管控的规划建议，促进城乡国土空间规划建设的高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市竖向规划设计导则》纸质报告 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 《北京市竖向规划设计导则》电子成果 | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 结合北京市地域特点及管理要求，提出科学合理的竖向规划设计指引要求 | 提出科学合理的要求 |  | 按指标要求，科学合理地提出不同层级竖向规划编制指引要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024.1-2024.4，工作大纲论证，项目开题，资料收集，案例分析及调研 | ≤4月 |  | 2024年4月26日完成开题专家评审。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.5-2024.9，撰写初步成果，开展不同层级竖向技术要求、分区分类竖向策略、多专业协同等研究 | ≤9月 |  | 2024年9月27日完成中期专家评审。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.10-2024.11，总报告撰写，成果评审 | ≤11月 |  | 2024年11月29日完成终期专家评审。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研究编制费控制在50万元以内。参照中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》，其中教授级高级工程师1000元/日.人均，高级工程师800元/日.人均，工程师600元/日.人均 | ≤50万元 |  | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目通过研究明确不同层级、不同区域的竖向规划策略及多专业协同技术指引，可规范、指导北京市城乡建设竖向规划设计工作的有序开展 | 规范、指导工作开展 |  | 优。本项目分析了现有北京市竖向规划存在的问题，在此基础上构建了具有北京特点的竖向规划体系，初步划定了竖向分区，并提出了相应的竖向规划策略，结合实践案例提出刚弹结合的竖向规划技术指引。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为后续具体工程项目的竖向规划设计开展提供技术支撑与指引 | 为后续工作提供支撑与指引 |  | 优。本项目充分衔接了北京市国土空间规划体系，明确了不同的竖向规划目的与编制内容及技术导则，支撑了竖向工作更好的开展。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可为规划设计单位开展竖向工作提供技术支持，规划设计单位满意度≥90% | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 本项目主要是为制定政策开展的基础性研究，尚不适合开展相关政府部门满意度调查。另外项目成果的部分结论支撑了相关处室的当前工作，得到了各处室的一致认可，但缺少满意度支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。