## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基于土地利用的实测出让建筑面积差异分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源利用中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 41.85 | 40.7 | 40.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 41.85 | 40.7 | 40.7 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编制《基于土地利用的实测出让建筑面积差异分析报告》，此报告为本项目最终成果。 |  |  |  |  | 项目组以按照合同要求完成《基于土地利用的实测出让建筑面积差异分析报告》编制，并经过专家组验收。本课题采用文献查询与政策分析、专家座谈法、现状调研法等多种形式相结合的方式，通过研究现行实测出让建筑面积统计原则，调研市内相关单位和外省市相关政策及工作方法，综合分析我市竣工验收实测出让建筑面积与房产实测面积的差异化原因，为我市依据实测出让建筑面积统计原则及土地出让金计收规则提出适应我市实际情况的可行性意见建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 计划召开项目研讨会 | ≥4次 |  | 4次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 外部调研 | ≥5次 |  | 5次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 编制《调研报告》 | =1份 |  | 1份 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 编制《基于土地利用的实测出让建筑面积差异分析与整合研究报告》 | =1份 |  | 1份 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审，通过率100% | ＝100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 形成工作方案 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 成果编制 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月项目预算资金支出50% | ≤6月 |  | 6月底前支出进度达68% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月项目预算资金支出100% | ≤12月 |  | 12月底前支出进度达100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制（工作方案制定与资料整理） | ≤0.82万元 |  | 0.82万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制（差异分析、整合） | ≤36.85万元 |  | 36.85万元 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制（成果编制） | ≤3.03万元 |  | 3.03万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土地利用中实测出让建筑面积的计算规则提供理论、技术支撑 | 达到预期目标 |  | 优，中心下一步将以研究结果为依据，对我市现行规则进行优化研究，开展我市土地利用政策及技术要求调整工作。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 助力规范土地利用中实测出让建筑面积计算规则 | 达到预期目标 |  | 优，课题针对我市土地出出让金计收，提出3点可行性建议，并对建议的优缺点进行分析，为政府决策提供理论支撑。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度达到90% | ≥90% |  | 中心正在根据项目研究指出的三个方案进行研判，结合我市实际开展流程优化，不断优化营商环境，服务土地利用工作。我市的政策调整还在优化中，项目成果满足我单位使用需求，对成果满意，后期政策调整后将依据用户使用情况跟踪。 | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但分析结论及问题改进建议仍需进一步深入。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。