## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产档案条码管理
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 13.225 | 13.225 | 13.225 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13.225 | 13.225 | 13.225 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对2024年新增11.5万卷（预估）档案粘贴条码，数据录入档案库系统，建立完善的档案库管理系统，实现档案数据信息与档案所在库位信息关联，对档案位置准确定位，为档案的盘点工作提供高效的手段。 |  |  |  |  | 2024年实际完成116219卷档案条码粘贴，数据录入档案库系统，建立完善的档案库管理系统，保障不动产档案库房管理系统运行正常，实现档案数据信息与档案库位信息关联，对档案位置准确定位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年度新增11.5万卷不动产档案粘贴条码 | ＝115000卷 |  | 116219卷 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 11.5万卷档案清点，打印二维码并粘贴，并将档案信息及档案所在库位信息录入系统，条码粘贴及系统上传准确率 | ＝100% |  | 100%完成116219卷档案清点，打印二维码并粘贴，并将档案信息及档案所在库位信息录入系统，档案库系统维护。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月份确定服务单位，并开始清点不动产登记档案，按照每周产生不动产登记档案数量，开始条码粘贴，并在年底前完成全部工作。 | ≤12月 |  | 12月底前完成全部工作。 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 条码打印 | =6.9万元 |  | 6.9万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 条码粘贴 | =6.325万元 |  | 6.325万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对档案位置准确定位，为档案调卷还卷效率性、准确性提供保障，随时掌握档案库存情况，满足库房库智能管理要求 | 有效提升调卷还卷效率和准确性 |  | 优。档案调卷、还卷效率得到提升，档案调卷、还卷准确性得到提升，满足档案管理工作要求。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查阅人员满意度 | ≥95% |  | 95%，日常查档调卷项目成果应用效果良好。档案库房管理人员表示条码项目对档案位置准确定位及调卷还卷有帮助，很满意。 | 10 | 9 | 通过口头询问的方式得到满意度，今后将通过多渠道取证，确保满意度调查的准确性。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。