## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市违法建设治理年度任务、实施评估与创成区自查复评反馈
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 400 | 372.2 | 372.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400 | 372.2 | 372.2 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：项目实施期限为2024年1月至12月，总预算为400万元，编制北京市违法建设治理年度任务、实施评估与创成区自查复评反馈报告。 年度目标：梳理治违重点空间与重点领域，研提2024年度治违任务转型与各区任务结构引导建议，针对十三五时期创建3个区以及十四五时期创建的12个区，分重点地实施拆违任务跟踪评估与自查复评反馈，研提全市“基本无违法建设区”创建复评重点体系与“一区一策”自查复评模板，形成各区创建“基本无违法建设区”自查复评验收报告，开展各区持续治理类方案执行评估与实施统筹。 |  |  |  |  | 坚持规划引领，梳理治违重点空间与重点领域，研提2024年度治违任务转型与各区任务结构引导建议，针对十三五时期创建3个区以及十四五时期创建的12个区，分重点地实施拆违任务跟踪评估与自查复评反馈，研提全市“基本无违法建设区”创建复评重点体系与“一区一策”自查复评模板，形成各区创建“基本无违法建设区”自查复评验收报告，开展各区持续治理类方案执行评估与实施统筹。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果编制：编制北京市违法建设治理年度任务、实施评估报告，形成全市“基本无违法建设区”创建复评重点体系与“一区一策”自查复评模板，形成各区创建“基本无违法建设区”自查复评验收报告，形成年度复评验收结论报告（纸质版成果15份以上，电子版成果15份） | =1套 |  | =1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 成果质量：项目成果获评审通过率 | =100% |  | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | （2024年1月—3月）拼合重点专项规划，梳理治违重点空间与重点领域，研提2024年度治违任务转型与各区任务结构引导建议。 | ≤3月 |  | 3月底完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | （2024年4月—10月）各区拆违任务实施跟踪评估与自查复评反馈，各区持续治理类方案执行评估与实施统筹。 | ≤10月 |  | 10月底完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | （2024年11月—12月）结合年度实施跟踪情况，编制拆违腾地与综合治理规划实施技术评估报告，各区创建“基本无违法建设区”自查复评验收报告及年度复评验收结论报告 | ≤12月 |  | 12月13日完成 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治理违法建设年度实施任务 | ≤58.7万元 |  | ≤58.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 各区拆违任务实施跟踪评估与自查复评反馈 | ≤218万元 |  | ≤218万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 各区持续治理类方案执行评估与实施统筹 | ≤123.3万元 |  | ≤95.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设空间资源：通过规划引领评估，引导各区精准去拆重点空间，为重点空间建设发展提供低成本资源 | 达到预期目标 |  | 优。通过复评指标体系引导重点地区治违，达到预期目标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护规划严肃性与权威性：夯实规划引领拆违治违工作基础，巩固“基本无违法建设区”创建成果，有效维护规划的严肃性和权威性 | 达到预期目标 |  | 优。开展持续治理类实施情况跟踪评估，达到预期引导目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态空间治理：引导规划非建设空间拆违治理，推动总规确定的生态结构加快形成 | 达到预期目标 |  | 优。通过指标体系引导重点二隔九揳等生态空间治违，达到预期目标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 空间可持续利用：拆违腾地是释放建筑规模资源和建设用地资源、推动减量发展的有效途径，通过规划引领评估，有效支撑国土空间可持续利用 | 达到预期目标 |  | 优。构建复评指标体系，可跟踪评估2025年与2026年，达到可持续跟踪目标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。