## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市不动产权证书等印刷
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市不动产登记中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 190.9 | 190.05 | 190.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 190.9 | 190.05 | 190.05 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障2024年度北京市不动产权证书及土地承包经营权证的正常发放，确保不动产登记业务顺利进行，拟完成不动产权证书印制71万册，完成土地承包经营权证0.5万册。 |  |  |  |  | 充分保障北京市不动产登记业务顺利开展，满足业务用证需求，完成不动产权证书印制71万册、土地承包经营权证0.5万册的工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土地承包经营权证 | ＝0.5万册 |  | 0.5万册 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 完成不动产权证书印制 | ＝71万册 |  | 71万册 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 不动产权证书及土地承包经营权证印制符合相关技术标准 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年6月前确定印制企业并签订印制合同 | ≤6月 |  | 7月 | 5 | 4 | 项目推进过程中，由于需走政府采购程序，程序较为复杂，导致进度略有滞后。下一年度会加快推进。
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成产品印制及配送工作 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地承包经营权证5000册，单价3.8元/册，费用控制1.9万元 | ≤1.9万元 |  | 1.9万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 不动产权证书710000册，单价2.65元/册，费用控制188.15万元 | ≤188.15万元 |  | 188.15万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依据不动产权证书及土地承包经营权证印制技术标准，按照进度完成不动产权证书及土地承包经营权证的印制工作，印制及时 | 达到预期目标 |  | 优，依据不动产权证书及土地承包经营权证印制技术标准，已按照进度完成不动产权证书及土地承包经营权证的印制工作，印制及时。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 不动产权证书及土地承包经营权证的正常发放，保障满足全市不动产登记工作需要 | 达到预期目标 |  | 印制完成因土地承包发证工作未大范围开展，发放工作延后 | 15 | 12 | 因2024年土地承包发证工作未大范围开展，发放工作延后。今后将密切关注工作动态，确保用证工作需要。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各登记中心对证书质量满意度 | ＝100% |  | 满意 | 10 | 9 | 各登记中心对证书质量基本满意，但为口头询问，缺少问卷调查材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。