## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京山区沟域单元国土空间规划安全与发展评估技术路径
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 149.25 | 10 | 99.5% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 149.25 | 10 | 99.5% | 9.95
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期限2024.01-2024.12、总预算150万元、2024年度项目，项目总实施期要达到的产出和效果为划定我市山区沟域空间范围，完善沟域空间综合基础数据库，搭建北京市灾后恢复重建规划决策支持系统，开展沟域综合评估，并基于安全韧性、生态涵养、绿色发展的耦合关系，提出基于沟域单元的国土空间规划安全与发展相关技术要求，为高标准做好灾后恢复重建工作提供决策和技术支持。 |  |  |  |  | 课题按期完成，以山区沟域为研究对象，以352个山洪沟流域为研究范围，综合规划、水文、生态、地质等多专业，打破数据壁垒，首次针对我市山区山洪沟流域建立了“多规合一”的数据整合基础，形成风险性、脆弱度、防灾能力、发展可持续性等综合评估指标体系和叠加评估结果，从宏观（区域流域）和中微观（流域沟域）两个层面研提应对安全风险和可持续发展挑战的相关技术要点，搭建灾后恢复重建规划决策支持平台的框架方案，并结合典型沟域形成相应乡镇治理任务指引，为韧性沟域、和美乡村建设提供有力支撑，对于促进我市乡村地区构建安全韧性与长远可持续发展格局具有重要意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纸质成果（A4）：《北京山区沟域单元国土空间规划安全与发展评估技术路径》研究报告 | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 电子成果（*.doc、*.jpg）：《北京山区沟域单元国土空间规划安全与发展评估技术路径》研究报告规划成果。《北京山区沟域单元国土空间规划安全与发展评估技术路径》PPT电子汇报材料。 | =3份 |  | 3份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 划定山区沟域空间范围，完善沟域空间综合基础数据库，搭建北京市灾后恢复重建规划决策支持系统，开展沟域综合评估；基于安全韧性、生态涵养、绿色发展的耦合关系，提出基于沟域单元的国土空间规划安全与发展相关技术要求。对灾区评估研判等提供技术支撑，为灾后恢复重建工作提供支持。 | 满足成果内容要求 |  | 满足成果内容要求 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目成果应通过专家评审验收，评审通过率100%。 | =100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 2024年1月-3月，项目背景研究及相关现状情况梳理，完成开题论证。 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-5月，收集资料、现场调研、部门座谈、摸清底数、梳理问题、理清需求，搭建沟域基础数据库。 | ≤5月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月-9月，开展沟域综合评估，研提安全与发展评估技术路径，并与相关部门座谈、沟通，形成初步成果。 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果阶段2024年10月-12月，结合各方意见调整完善，形成策略清晰、针对性强的成果，完成结题评审。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 背景研究及相关现状情况梳理，完成开题论证费用 | ≤9万元 |  | 8.25万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 收集资料、现场调研、部门座谈、摸清底数、梳理问题、理清需求，搭建沟域基础数据库费用 | ≤23万元 |  | 23万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 开展沟域综合评估，研提安全与发展评估技术路径，并与相关部门座谈、沟通，形成初步成果费用 | ≤105.8万元 |  | 105.8万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 结合各方意见调整完善，形成策略清晰、针对性强的成果，完成结题评审费用 | ≤12.2万元 |  | 12.2万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥国土空间规划在统筹恢复重建、提升防灾减灾能力、促进绿色可持续发展中的重要作用，通过建立北京市灾后恢复重建规划决策支持系统，加强山区各类风险监测和评估预警、风险空间识别，系统支持规划评估和优化工作；形成相关技术指南，为综合支撑韧性沟域、和美乡村建设，提升山区乡村综合防灾减灾能力提供决策和技术支持。 | 达到预期目标 |  | 优，达到预期目标。课题围绕风险性、脆弱度、防灾能力和发展可持续性四个维度，通过多指标交叉关联与空间叠加分析，精准识别重点区域，建立山区沟域安全与发展评估指标体系，研提“基于自然的解决方案”对策框架体系，整体构建了8个维度26个方面的安全与发展技术要点，提出灾后恢复重建数字化决策支持系统方案，伴随相关数据的逐步动态完善与纳入，为政府防灾管理、部门实施治理与资金申请等决策提供有力支撑。总体上，成果共形成了1份课题总报告和4份专题报告，产出《关于以沟域为单元开展受灾地区规划分析研究的专报》1篇并报张主任批示，学术论文《乡镇国土空间规划中的防灾减灾策略思考》在《北京规划建设》2024年增刊发表，实现了课题成果的应用转化。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果获得北京市规划和自然资源委员会认可，决策部门满意度满意度100% | =100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。