## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案整编及数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市建设档案馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 313.376 | 313.376 | 312.076 | 10 | 99.59% | 9.9585
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 313.376 | 313.376 | 312.076 | 10 | 99.59% | 9.9585
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据档案管理需求，完成三个办公区档案整编及数字化工作，便于档案保存及查询使用。 通州办公区：完成（1）机关文书档案扫描数字化（2019-2021年形成）418800页；（2）机关文书档案接收整编数字化（2022年形成）124800页；（3）规自专业档案整编（绿色建筑）2000卷；（4）规自专业档案整编数字化3000卷。 南磨房库区：完成9800卷纸质档案的整编著录校核修订及数字化加工。 二七剧场办公区包括：完成不少于9000卷纸质档案数字化加工及根据利用需求完成所需复印、胶片扫描、扫描输出打印及刻盘工作。 |  |  |  |  | 通州办公区：完成（1）机关文书档案扫描数字化（2019-2021年形成）418800页；（2）机关文书档案接收整编数字化（2022年形成）124800页；（3）规自专业档案整编（绿色建筑）2000卷；（4）规自专业档案整编数字化3000卷。 南磨房库区：完成9846卷纸质档案的整编著录校核修订及数字化加工。 二七剧场办公区包括：完成11391卷纸质档案数字化加工，并根据利用需求完成所需复印、胶片扫描、扫描输出打印及刻盘工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规自专业档案整编 | ≥2000卷 |  | 2000卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成规自专业档案整编数字化 | ≥3000卷 |  | 3000卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成纸质档案数字化加工 | ≥9000卷 |  | 11391卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成纸质档案整编著录校核修订及数字化加工 | ≥9800卷 |  | 9846卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成机关文书档案扫描数字化 | ≥418800张 |  | 418800张 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成机关文书档案接收整编数字化 | ≥124800张 |  | 124800张 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 扫描工作满足北京市城建档案馆《数字化工作操作规范》，达到纸质档案相关标准要求。整理标准规范、著录信息完整准确，扫描影像清晰可还原输出，调阅档案不丢失、不损坏，验收通过率100% | ＝100% |  | 扫描工作满足北京市城建档案馆《数字化工作操作规范》，达到纸质档案相关标准要求。整理标准规范、著录信息完整准确，扫描影像清晰可还原输出，调阅档案不丢失、不损坏，验收通过率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目招标 | ≤5月 |  | 5月份完成项目招标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成合同签订及首次款项支付 | ≤6月 |  | 5月份完成合同签订及首次款项支付 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目中涉及的全部工作量及款项支付 | ≤12月 |  | 12月底前完成项目中涉及的全部工作量及款项支付 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机关档案接收整编数字化成本控制数94.976万元，其中：机关文书档案扫描数字化（2019-2021年形成）418800页*0.8元=335040元；机关文书档案接收整编数字化（2022年形成）124800页*1.4元=174720元；机关专业档案整编（绿色建筑）2000卷*40元=80000元；机关专业档案整编数字化3000卷*120元=360000元。 | ≤94.976万元 |  | 实际支出94.576万元，绿色建筑档案单卷中标价格比预算低2元，2000卷共节约0.4万元。 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 纸质档案数字化成本控制数98万元，9800卷，单价100元/卷 | ≤98万元 |  | 实际支出97.51万元，中标单价为99.5元/卷，共节约资金0.49万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 档案利用及保护成本控制数120.4万元，其中：档案复制及扫描所产生的技术服务费,预算资金120万元；购买复制档案所需光盘等相关耗材，预算资金0.4万元 | ≤120.4万元 |  | 实际支出119.98999万元，其中档案复制及扫描所产生的技术服务费119.58999万元，购买复制档案所需耗材0.4万元。 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过档案实体或数字化成果为委内各部门、建设单位、社会公众提供高效便捷、准确及时的档案利用服务。满足利用者的利用需求，切实发挥城建档案价值，更好地服务民生和服务北京城市建设 | 提高档案利用使用效率 |  | 优，为委内各部门、建设单位、社会公众提供高效便捷、准确及时的档案利用服务。通过在利用工作中推广使用数字化成果，有效提高了档案利用服务效率，为利用者提供更加便捷的服务，切实体现了城建档案的价值。 | 20 | 18 | 原因：社会效益指标量化获取难度较大 改进措施：加快我馆数字化率，扩大使用数字化成果
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 面向利用对象发放满意度调查问卷，档案利用者满意度 | ≥95% |  | 面向利用对象发放满意度调查问卷，档案利用者满意度98.9% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9585
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。