## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 测绘新技术在历史文化名城保护工作中的应用
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.84 | 92.84 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 92.84 | 92.84 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托于《北京历史文化名城保护条例》要求，根据市领导有关指示，多方面支撑北京历史文化名城保护工作：进一步厘清历史文化要素底数，为擦亮北京历史文化“金名片”夯实基础；充分利用新技术复原文物历史风貌，三维模拟规划方案支撑决策，从而有利于保护好、传承好、利用好北京丰富的历史文化资源，进一步推动新时代首都历史文化名城保护工作。 |  |  |  |  | 进一步厘清历史文化要素底数，充分利用新技术复原文物历史风貌，三维模拟规划方案支撑决策，从而有利于保护好、传承好、利用好北京丰富的历史文化资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物建控地带及其建筑规模梳理统计报告 | =1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 先农坛三维场景展示原型 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 苇子水村三维展示模型 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 苇子水村三维规划模型 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 十大看点投票系统 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 十大看点宣传图件 | ≥10张 |  | 不少于10张 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 先农坛规划方案三维场景展示原型质量通过率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 文物建控地带及其建筑规模梳理统计报告合格率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 苇子水村三维实景模型质量通过率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 十大看点投票系统投票期间可使用率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第一阶段（2024年9月15日前，完成先农坛规划方案研究，开展苇子水村三维展示原型搭建、名城十大看点投票系统服务。 | 2024年9月15日前 |  | 2024-09-14 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年10月31日前，完成先农坛规划方案原型设计，完成文物建控地带及其建筑规模梳理统计，名城十大看点投票系统服务，持续开展苇子水村三维展示原型搭建。 | 2024年10月31日前 |  | 2024-10-30 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第三阶段（2024年12月31日前，完成苇子水村三维展示原型搭建。 | 2024年12月31日前 |  | 2024-12-30 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 先农坛文物活化利用研究成本控制 | ≤7.92万元 |  | 7.92万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 文物建控地带及其建筑规模梳理统计成本控制 | ≤12.12万元 |  | 12.12万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 苇子水村三维实景模型搭建成本控制 | ≤44万元 |  | 44万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 名城十大看点投票系统服务 | ≤28.8万元 |  | 28.8万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为历史文化名城保护资源提供准确的可视化图集，直观的共享和宣传历史文化资源的信息，有力推动历史文化名城保护工作；提升社会历史文化保护意识，宣传和科普历史文化名城保护资源，号召和调动社会力量、汇集社会资源参与历史文化名城保护工作。 | 达到预期目标 |  | 优。提升社会历史文化保护意识，宣传和科普历史文化名城保护资源，号召和调动社会力量、汇集社会资源参与历史文化名城保护工作。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 有利于对传统村落的妥善保护与合理利用，有利于首都生态环境提升。 | 达到预期目标 |  | 优。有利于对传统村落的妥善保护与合理利用，有利于首都生态环境提升。 | 10 | 9 | 项目实施效果明显，但效益实现情况的支撑资料不足
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，从不同角度分别阐释北京历史文化资源的丰富性、多源性，加强历史文化资源展示、研究成果共享、公众宣传，更好的促进历史文化保护工作。 | 达到预期目标 |  | 优。项目具有可持续性，从不同角度分别阐释北京历史文化资源的丰富性、多源性，加强历史文化资源展示、研究成果共享、公众宣传，更好的促进历史文化保护工作。 | 10 | 9 | 项目实施效果明显，但效益实现情况的支撑资料不足
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 历史文化名城处满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。