## 2025年绩效目标表
年度绩效目标表
单位信息： | 030-北京市规划和自然资源委员会 |  | 预算项目： | 2025年度北京市深化巩固“基本无违法建设区”创建成效三年行动计划（2024-2026年） |  |  | 职能职责与活动：
主管部门： | 030-北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目负责人： | 马一平 |  |  | 联系电话： | 55594589
预算执行率权重： | 10 |  | 项目期限（年）： | 3 |  |  | 项目属性： | 延续
资金总额： | 4118.08 |  | 万元 |  |  |  | 年度资金总额： | 2338.28 |  | 万元
| 其中：财政拨款： | 4118.08 | 万元 |  |  |  |  | 其中：财政拨款： | 2338.28 | 万元
| 其他资金： | 0 | 万元 |  |  |  |  | 其他资金： |  | 万元
总体目标： | 落实《中共中央 国务院关于对<北京城市总体规划（2016年—2035年）>的批复》、“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动等要求，（1）2024年开展以下工作：深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查（2024年度），持续开展拆后利用底图数据及存量无证建筑底图的处理与维护；编制全市存量无证建筑的综合效益监测评价指标体系，开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈（2024年度）；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈（2024年度），建立建设空间分类引导利用的流量池技术；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告；以及图件制作、报告撰写、成果编制工作。 （2）2025年开展以下工作：2025年规划引领精准治违的空间引导与结构建议；深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查（2025年度），持续开展拆后利用底图数据及存量无证建筑底图的处理与维护；持续开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈（2025年度）；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈（2025年度），开展建设空间拆违腾地利用的流量池维护；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告；编制各区深化巩固的年度技术测评报告；以及图件制作、报告撰写、成果编制工作。 （3）2026年开展以下工作：各区“十五五”常态化治违方案编制的“一区一策”引导及校核报告；深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查（2026年度），持续开展拆后利用底图数据及存量无证建筑底图的处理与维护；开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈（2026年度），汇总全市综合效益清单；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈（2026年度）；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告；编制各区深化巩固的年度技术测评报告；以及图件制作、报告撰写、成果编制工作。 |  |  |  |  | 年度目标： | 规划引领精准治违，落实北京城市总体规划，聚焦总规实施第二阶段重点任务，统筹首都功能核心区控规、北京城市副中心控规实施，精准纵深推进违法建设治理。以“治违”促“消隐”，深化医疗、养老、教育、体育等人员密集场所排查整治工作，加强地灾隐患威胁范围、河道管理保护范围等重点区域违建治理。开展创建底图分类举证“回头 看”，建立全市存量违建一张底图、分类治理一本台账。探索妥善处置历史遗留问题，细致摸排存量无证建筑信息，开展经济价值分析，进一步完善历史遗留无证建筑分类处置机制。落实市委、市政府“拆违、腾地、利用”一体化推进要求，在保持非建设空间利用良好势头基础上，分圈层重点抓好建设空间利用工作，探索“灰地”等过渡性利用模式，鼓励“揭网见绿”临时利用。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 总体指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 总体权重（%） |  | 本年权重（%） | 备注
产出指标 | 数量指标 | 编制全市存量无证建筑摸排分类指标 |  | = | 1 | 1 | 份 | 1 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 深化考核体系 |  | = | 1 | 1 | 份 | 2 |  | 2
产出指标 | 数量指标 | 规划引领拆后利用精细引导要求 |  | = | 1 | 1 | 份 | 2 |  | 2
产出指标 | 数量指标 | 存量无证建筑价值分析引导要求 |  | = | 1 | 1 | 份 | 2 |  | 2
产出指标 | 数量指标 | 区级深化巩固技术测评 |  | = | 17 | 17 | 份 | 2 |  | 2
产出指标 | 数量指标 | 全市年度深化巩固综合评估意见 |  | = | 2 | 2 | 份 | 2 |  | 2
产出指标 | 数量指标 | 夯实分类的抽查抽验报告 |  | = | 1 | 1 | 套 | 2 |  | 2
产出指标 | 数量指标 | 投入一定人员开展标准编制、底图整理与维护、内外业抽查、整体验收、各区各街乡镇调研等工作，投入人数 |  | ≥ | 20 | 20 | 人 | 2 |  | 2
产出指标 | 质量指标 | 项目成果获评审通过，通过率 |  | = | 100 | 100 | % | 5 |  | 5
产出指标 | 质量指标 | 外业抽检质量：每一处抽检图斑均有现场图片和现场情况记录，质量达标率 |  | = | 100 | 100 | % | 5 |  | 5
产出指标 | 质量指标 | 内业加工质量：所有数据全部通过拓扑、数据项等质量检查流程，分析报告完整、详实，质量达标率 |  | = | 100 | 100 | % | 5 |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 第一阶段：深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查；编制全市存量无证建筑的综合效益监测评价指标体系，开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈，建立建设空间分类引导利用的流量池技术；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告。 |  | ≤ | 12 | 0 | 月 | 3 |  | 0 | 2024年完成
产出指标 | 时效指标 | 第二阶段：规划引领精准治违的空间引导与结构建议；深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查；持续开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈，开展建设空间拆违腾地利用的流量池维护；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告；编制各区深化巩固的年度技术测评报告。 |  | ≤ | 12 | 12 | 月 | 3 |  | 5 | 2025年完成
产出指标 | 时效指标 | 第三阶段：各区“十五五”常态化治违方案编制的“一区一策”引导及校核报告；深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查；开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈，汇总全市综合效益清单；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告；编制各区深化巩固的年度技术测评报告。 |  | ≤ | 12 | 0 | 月 | 4 |  | 5 | 2026年完成
效益指标 | 社会效益指标 | 深入落实中央“控增量”“疏存量”政策意见，统筹利用疏解腾退空间，推动腾笼换鸟，改善人居环境，优化提升首都功能；夯实规划引领拆违治违工作基础，有效维护规划的严肃性和权威性；为城市营造更好的生活环境，形成良好的社会舆论影响，创造社会效益 |  | 定性 | 优 | 优 |  | 7 |  | 7 |  | 深入落实中央“控增量”“疏存量”政策意见，统筹利用疏解腾退空间，推动腾笼换鸟，改善人居环境，优化提升首都功能；夯实规划引领拆违治违工作基础，有效维护规划的严肃性和权威性；为城市营造更好的生活环境，形成良好的社会舆论影响，创造社会效益
效益指标 | 社会效益指标 | 突出规划引领评估，引导各区精准治理重点空间，支撑重点功能区建设发展，推动区域经济高质量发展；引导开展产业类项目综合效益评估一张清单 |  | ≥ | 1 | 1 | 张 | 8 |  | 8 |  | 突出规划引领评估，引导各区精准治理重点空间，支撑重点功能区建设发展，推动区域经济高质量发展；引导开展产业类项目综合效益评估一张清单
效益指标 | 生态效益指标 | 落实自然资源与生态保护要求，引导规划非建设空间拆违治理，推动总规确定的生态结构加快形成；引导拆违腾地复耕复绿，增加城市绿色空间 |  | 定性 | 优 | 优 |  | 7 |  | 7 |  | 落实自然资源与生态保护要求，引导规划非建设空间拆违治理，推动总规确定的生态结构加快形成；引导拆违腾地复耕复绿，增加城市绿色空间
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动疏解整治促提升，持续推动市委市政府十四五时期重点工作，主动谋划“十五五”时期常态化治违工作等 |  | 定性 | 优 | 优 |  | 8 |  | 8 |  | 持续推动疏解整治促提升，持续推动市委市政府十四五时期重点工作，主动谋划“十五五”时期常态化治违工作等
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 |  | ≤ | 4118.08 | 2338.28 | 万元 | 5 |  | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 北京市存量无证建筑的使用效益综合评估反馈与创建深化巩固监测复评 |  | ≤ | 1300.7736 | 738.5886 | 万元 | 3 |  | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 规划引领精准治违与各区深化巩固年度技术测评 |  | ≤ | 94 | 53.374 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 北京市拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈 |  | ≤ | 760 | 431.5347 | 万元 | 3 |  | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 拆后利用底图数据处理与维护 |  | ≤ | 687.2448 | 390.2236 | 万元 | 3 |  | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 聚焦安全持续开展治理 |  | ≤ | 284.5128 | 161.5489 | 万元 | 2 |  | 2
成本指标 | 经济成本指标 | 夯实分类持续推进治理 |  | ≤ | 991.5488 | 563.0101 | 万元 | 3 |  | 3

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市深化巩固“基本无违法建设区”创建成效三年行动计划（2024-2026年）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查（2024年度），持续开展拆后利用底图数据及存量无证建筑底图的处理与维护；编制全市存量无证建筑的综合效益监测评价指标体系，开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈（2024年度）；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈（2024年度），建立建设空间分类引导利用的流量池技术；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告；以及图件制作、报告撰写、成果编制工作。 |  |  |  |  | 深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查（2024年度），持续开展拆后利用底图数据及存量无证建筑底图的处理与维护；编制全市存量无证建筑的综合效益监测评价指标体系，开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈（2024年度）；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈（2024年度），建立建设空间分类引导利用的流量池技术；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告；以及图件制作、报告撰写、成果编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全市存量无证建筑摸排分类指标 | 阶段性成果1份 |  | 全市存量无证建筑摸排分类指标阶段性成果1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 规划引领拆后利用精细引导要求 | 阶段性成果1份 |  | 规划引领拆后利用精细引导要求阶段性成果1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 存量无证建筑价值分析引导要求 | 阶段性成果1份 |  | 存量无证建筑价值分析引导要求阶段性成果1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 夯实分类的抽查抽验报告 | 阶段性成果1份 |  | 夯实分类的抽查抽验方案阶段性成果1份 | 4 | 3 | 2024年度全市各区未大批量针对图斑开展办结工作，虽对各区少量的已办结图斑进行抽查，图斑办结量不足以支撑形成抽查抽验报告，故编制抽查抽验方案对各区提出要求
|  | 数量指标 | 投入一定人员开展标准编制、底图整理与维护、内外业抽查、整体验收、各区各街乡镇调研等工作，投入人数 | ≥20人 |  | 20人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 外业抽检质量：每一处抽检图斑均有现场图片和现场情况记录，质量达标率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 内业加工质量：所有数据全部通过拓扑、数据项等质量检查流程，分析报告完整、详实，质量达标率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 深化巩固的夯实分类举证项目市级抽查；编制全市存量无证建筑的综合效益监测评价指标体系，开展各区产业类和设施类综合效益填报信息的动态监测反馈；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈，建立建设空间分类引导利用的流量池技术；治理违法建设示范典型案例总结和年度评估报告。 | 2024年底前开展分类举证项目市级抽查；编制全市存量无证建筑的综合效益监测评价指标体系；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈，建立建设空间分类引导利用的流量池技术；治理违法建设示范典型案例总结 |  | 2024年完成夯实分类举证项目市级抽查；形成全市存量无证建筑的综合效益监测评价指标体系（征求意见稿）；拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈，建立建设空间分类引导利用的流量池技术（一张图）；治理违法建设示范典型案例总结（案例集） | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市存量无证建筑的使用效益综合评估反馈与创建深化巩固监测复评 | ≤305万元 |  | 305万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 北京市拆违腾退用地利用综合评估与监测反馈 | ≤166万元 |  | 166万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 拆后利用底图数据处理与维护 | ≤173万元 |  | 173万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 聚焦安全持续开展治理 | ≤64万元 |  | 64万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 夯实分类持续推进治理 | ≤192万元 |  | 192万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深入落实中央“控增量”“疏存量”政策意见，统筹利用疏解腾退空间，推动腾笼换鸟，改善人居环境，优化提升首都功能；夯实规划引领拆违治违工作基础，有效维护规划的严肃性和权威性；为城市营造更好的生活环境，形成良好的社会舆论影响，创造社会效益 | 优 |  | 优。持续开展违法建设治理，形成拆后利用资源流量池，引导统筹利用疏解腾退空间；坚持规划引领，夯实规划引领拆违治违工作基础，推动规划有序实施，为城市营造更好的生活环境。 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突出规划引领评估，引导各区精准治理重点空间，支撑重点功能区建设发展，推动区域经济高质量发展；引导开展产业类项目综合效益评估一张清单 | ≥1张 |  | 形成产业类无手续建筑效益评估“一张图”（征求意见稿），引导各区开展产业类项目综合效益评估一张清单 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 落实自然资源与生态保护要求，引导规划非建设空间拆违治理，推动总规确定的生态结构加快形成；引导拆违腾地复耕复绿，增加城市绿色空间 | 优 |  | 优。落实自然资源与生态保护要求，关注生态底线和重要生态空间违建治理，引导拆违腾地复耕复绿，增加城市绿色空间 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动疏解整治促提升，持续推动市委市政府十四五时期重点工作，主动谋划“十五五”时期常态化治违工作等 | 优 |  | 优。开展全域无手续建筑摸排工作，为“十五五”时期常态化治违工作奠定基础等 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。