## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市测绘成果质量监管
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 179.8088 | 179.8088 | 175.5933 | 10 | 97.66% | 9.7656
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 179.8088 | 179.8088 | 175.5933 | 10 | 97.66% | 9.7656
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《测绘法》、《北京市测绘条例》、《测绘地理信息管理办法》要求和自然资源部统一部署，完成上年度成果质量不合格单位整改复查，组织实施2024年度北京市测绘资质单位测绘产品的质量监督抽查。对涉及行政执法的测绘成果质量认定，加强测绘成果质量监督管理。 |  |  |  |  | 编制相应的工作方案及技术方案;制定检验实施计划;对参加监督抽查的专家进行培训;集中抽查150家单位的150个项目，实施检验；根据检验情况提交专家组审查意见报告及相关检验报告；对抽查中发现的测量成果质量不合格的测绘单位,要对其限期整改后的成果形成复查意见；提交年度北京市测绘资质单位成果质量监督抽查工作总结。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资质单位成果质量集中监督检查数量 | =70个 |  | 结合部里检查范围，本年度按覆盖比例增加了检查任务量，实际完成150个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 出具监督抽查报告数量 | =100份 |  | 150份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 出具工作总结数量 | =1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 行政执法的测绘成果质量认定数量，成果出具检验报告 | =2家 |  | 0 | 3 | 0 | 本年度无成果质量行政执法案件，此项工作未开展，支付尾款时已将此项金额扣除
|  | 质量指标 | 验收报告合格率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 监督抽查报告合格率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年4月前，完成不合格项目复查 | ≤4月 |  | 2月底前 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年7月前，开展抽查准备工作，编制工作方案、技术方案，开始质量检验工作 | ≤7月 |  | 7月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月前，实施检验，形成检验报告 | ≤11月 |  | 10月底 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月前，完成工作总结及质量分析 | ≤12月 |  | 11月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘成果质量集中监督检查 | ≤176.402013万元 |  | 175.593255万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 日常监督检查行政执法的测绘成果质量认定 | ≤3.406745万元 |  | 0 | 3 | 0 | 本年度无成果质量行政执法案件 ，此项工作未开展，支付尾款时已将此项金额扣除
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过增加检查数量，提高问题发现率，提升北京市测绘地理信息管理和服务水平，维护公平公正的市场环境，有效提高测绘行业单位对成果质量重视程度，进一步加强行政检查监管力度 | 提升我市测绘行业质量水平，进一步加强行政检查监管力度。 |  | 优，增加检查项目数量，进一步加强行政检查监管力度。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续提升质量监管水平，促进测绘市场秩序有序发展 | 促进测绘市场秩序有序发展 |  | 优，开展调研等工作，了解行业单位对质量检查的建议，提升质量监管水平 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室满意度 | ≥95% |  | 99% | 10 | 9 | 电话调查，缺少问卷调查。做好满意度问卷调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7656
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。