## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 现代化首都都市圈空间协同规划 （2023年—2035年）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 795 | 740.45 | 740.45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 795 | 740.45 | 740.45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足首都都市圈自然资源本底与城市发展定位，突出问题导向、目标导向和实施导向，面向职住协同、功能互补、产业配套的圈层结构，构建定位清晰、梯次布局、协调联动的现代化首都都市圈，推动形成以首都为核心的世界级城市群主干构架。项目重点围绕首都功能布局的优化，以资源要素空间统筹规划利用为主线，通过空间协同层面的规划引领，研究区域功能布局优化和整体提升思路，重点破解首都圈空间协同发展的关键性问题，增添区域协同发展新动能，实现区域高质量发展。 |  |  |  |  | 在对京津冀协同发展面临的新形势、新机遇和新挑战进行综合研判，深入辨析首都都市圈与京津冀城市群发展目标的阶段性差异的此基础上，编制形成《现代化首都都市圈空间协同规划 （2023年—2035年）》。《规划》将产业、交通、生态、公共服务、文化旅游、安全韧性等专项内容统筹在同一张空间底图上，并在不同圈层（通勤圈、功能圈、产业协同圈）进行实施引导。2024年11月8日，《规划》经二十届首规委第四次全体会议审议通过。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《现代化首都都市圈空间协同规划 （2023年—2035年）》文本（含图件） | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果通过评审会专家评审，评审通过率 | =100% |  | 通过 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段：2024年5-7月，明确工作组织方式，开展各专题相关工作，形成专题研究初步成果。 | ≤7月 |  | 2024年7月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第二阶段：2024年8-10月，深化各专题成果，形成规划要点、规划文本和规划图件。 | ≤10月 |  | 2024年10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第三阶段：2024年11-12月，开展专家论证、相关委办局意见征询等，修改完善《规划》成果并履行上报程序。 | ≤12月 |  | 2024年12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本740.45万元，参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》《城市规划设计收费标准》测算，其中项目总负责人1200元/日·人均，专项负责人、教授级高级工程师/研究员1000元/日·人均，高级工程师/副研究员800元/日.人均，工程师/助理研究员600元/日·人均。 | ≤740.45万元 |  | 740.45万元 | 10 | 10 | 相关课题单位主动下调竞标金额共计1.3万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《规划》参考国内主要都市圈规划编制经验，拟将空间规划和发展规划相结合，即空间协同规划中包含发展规划的内容，由此规划成果能够更好地为三地协同发展提供空间指引，为三地政府部门提供决策参考，从而提升区域高质量发展水平，提高居民幸福感、获得感。 | 达到预期目标 |  | 优。《规划》将发展规划和空间规划内容结合，横向贯通京津冀三省市国土空间（总体）规划，努力将三地发展的重点提升为国家关注的要点。 | 20 | 19 | 通过《规划》编制进一步完善了三地规划协同工作体系，提升区域协同实效，但仍需狠抓规划实施工作，推动三地重点项目落地。
|  | 可持续影响指标 | 《规划》可有效弥补京津冀国土空间规划体系中目前尚缺乏都市圈层级规划的不足，进一步完善首都规划体系，持续提升区域空间治理水平，有力推动京津冀协同发展。 | 达到预期目标 |  | 优。《规划》既是京津冀协同发展战略框架下的子规划，也是首都规划体系中区域层面的专项规划，率先实践“完善实施区域协调发展战略，构建优势互补的区域经济布局和国土空间体系”改革要求。 | 20 | 19 | 通过《规划》编制以更广阔的空间腹地服务保障首都功能，但优化提升政治中心功能需要久久为功，服务保障水平仍需进一步加强。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。