## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京新市镇发展动力机制及乡村振兴多元路径分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以北京确立的8个新市镇为核心，落实党中央及市委市政府的决策部署，落实新版总规及分区规划有关要求，结合北京市自然资源条件和政策特点，开展北京新市镇发展动力机制及乡村振兴多元路径研究，更好引导新市镇服务首都高质量发展、融入区域协同发展格局、打造各具特色的新型城镇标杆，更好的指导不同区域、不同特点的乡村地区实施乡村振兴，形成研究文本，为新市镇规划实施及乡村地区高质量发展提供参考和建议。 |  |  |  |  | 课题按照合同要求，聚焦北京市8个新市镇，落实中央、北京市相关工作要求，开展北京新市镇发展动力机制及乡村振兴多元路径研究，梳理乡村振兴多元路径，深入挖掘新市镇服务首都高质量发展、融入区域协同发展格局的动力机制，更好的指导不同区域、不同特点的乡村地区实施乡村振兴。按照合同要求完成研究文本等成果，为新市镇规划实施及乡村地区高质量发展提供参考和建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京新市镇发展动力机制及乡村振兴多元路径研究》开题报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 研究文本《北京新市镇发展动力机制及乡村振兴多元路径研究》 | =1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审，专家验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段（2023年10月-12月）项目背景研究及相关政策解读，完成开题论证。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年1月-2月）：收集资料、现场调研、部门座谈、摸清底数、梳理问题、理清需求。 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第三阶段（2024年3月-4月）：对北京新市镇发展动力机制及乡村振兴多元路径研究开展系统研究，并与相关部门座谈、沟通，形成初步成果，完成中期汇报。 | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第四阶段（2024年5月-6月）：结合各方意见调整完善，形成策略清晰、针对性强的成果，完成结题评审。 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算90万元，全部为人员费用，各级别技术人员每工日费用标准参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格［1999］1283号)制定，教授级高级工程师为1000元/日/人均；高级工程师为800元/日/人均；工程师为600元/日/人均，助理工程师200元/人天。 | ≤90万元 |  | 90万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总结各个新市镇的基本情况、特色优势和未来发展的主要方向，明确新市镇高质量发展的核心动力。 | 明确新市镇高质量发展的核心动力 |  | 开展深入调研和基础资料整理工作，明确新市镇高质量发展的核心动力 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 系统梳理对于新市镇规划建设、对乡村振兴的各项要求，总结新市镇建设和乡村振兴的主要目标、任务，引导新市镇服务首都高质量发展、融入区域协同发展格局、打造各具特色的新型城镇标杆。 | 引导新市镇服务首都高质量发展、融入区域协同发展格局、打造各具特色的新型城镇标杆 |  | 引导新市镇服务首都高质量发展、融入区域协同发展格局、打造各具特色的新型城镇标杆 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 落实生态文明思想，结合区域特色，提升新市镇及乡村地区生态环境品质，围绕生态宜居等振兴战略探索实施路径。 | 提高新市镇韧性，围绕生态宜居等振兴战略探索实施路径 |  | 提高新市镇韧性，围绕生态宜居等振兴战略创新探索实施路径 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 深入挖掘新市镇发展的核心动力机制，深入探索乡村振兴的多元化路径，为新市镇规划实施及乡村地区高质量发展提供参考和建议。 | 为不同区域、不同特点的乡村地区实施乡村振兴提供指导或建议 |  | 为不同区域、不同特点的乡村地区实施乡村振兴提供指导或建议 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题委托方的满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。