## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 123 | 123 | 122.7201 | 10 | 99.77% | 9.9772
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 123 | 123 | 122.7201 | 10 | 99.77% | 9.9772
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年度生成的分局档案数字化工作，包括档案整理、编目、装订、录入、扫描、打印条码、条码采集、数据上传、数据备份等。预计2024年不动产登记档案数字化量55000卷（件）；2024年机关日常业务档案量为6500卷。 |  |  |  |  | 完成2024年数字化档案数量55000卷（件），及机关日常业务档案6500（件）数字化工作。包括档案整理、编目、装订、录入、扫描、打印条码、条码采集、数据上传、数据备份等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2024年新增不动产档案数字化 | ≥55000卷 |  | 55000卷 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成2024年机关日常业务档案数字化 | ≥6500卷 |  | 6500卷 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 档案整理、编目、装订、录入、扫描、打印条码、条码采集、数据上传、数据备份准确、完整，入库通过率 | ＝100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对纸质档案数字化进行质量抽检，抽检比例10%，质量达标率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合档案整理、数字化标准，工作质量验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 档案数字化的招投标工作完成时间 | ≤5月 |  | 2025-03-25 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 档案数字化服务期限 | ＝12月 |  | 全年12个月 | 5 | 5 | 招标前与中标单位为同一服务单位
|  | 时效指标 | 项目资金依工作量结算，2024年6月完成项目预算支出50% | ≤6月 |  | 2024年6月份支出项目预算达34.77% | 5 | 4 | 前期，市场不够活跃，不动产登记业务有所减少；局机关档案尚未进行数字化加工整理工作。随着不动产相关政策的调整，市场逐渐活跃，不动产登记业务会相关增加。下半年执行会有所好转
|  | 时效指标 | 项目资金依工作量结算，2024年9月完成项目预算支出80% | ≤9月 |  | 2024年9月份支出项目预算达58.86% | 5 | 4 | 局机关档案尚未进行数字化加工整理工作,后续执行完成
|  | 时效指标 | 项目资金依工作量结算，12月底完成项目预算支出100% | ≤12月 |  | 2024年12月支出项目预算达99.99% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预计的2024年不动产档案数字化费用 | ≤110万元 |  | 109.720068万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 预计2024年机关日常业务档案数字化费用 | ≤13万元 |  | 13万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字化档案对规划和自然资源领域工作及社会各界相关档案利用需求的保障程度 | ≥95% |  | 优。项目实施成果能够为规划和自然资源领域工作及社会各界档案利用提供查询服务，能够保障档案的应用需求 | 10 | 9 | 指标值实现情况缺少论证分析爱资料，有待进一步完善。
|  | 社会效益指标 | 随优化营商环境压缩办理实现要求，电子档案要求在1个工作日内挂接系统，提高档案管理水平及电子档案数据全面利用，减少使用原始档案的频率 | 提高档案管理水平及电子档案数据全面利用 |  | 优。现电子档案在收集、整理后已在1日内挂接二期系统，不动产相关业务办理已全面使用电子档案，除鉴定等相关业务外，极少使用原始纸质档案 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为规划和自然资源领域工作提供基础数据依据，满足对内登记业务办理、分析研判、业务交流、登记档案质量检查、对外登记资料查询及机关业务档案的利用服务的需求，实现电子档案全面利用 | 实现电子档案全面利用 |  | 优。不动产登记业务办理、查询利用、档案质检等已全面使用不动产电子档案；并能为相关工作提供数据支撑，统计等相关要求 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案资料查询、使用对象满意度 | ≥95% |  | 各界对档案的资料查询，利用保障程度等普遍满意。 | 6 | 5 | 没有进行专业的满意度调查，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9772
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。