## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公用房购建类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市测绘设计研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 29000 | 31566.3047 | 4333.4269 | 10 | 13.73% | 1.3728
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  | 0
|  |  | 上年结转资金 | 29000 | 27232.8777 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 4333.4269 | 4333.4269 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购买以及新建办公用房，改善员工的工作环境和办公条件。 |  |  |  |  | 科研业务用房改造项目尚在持续，根据实际合同约定进度执行；新购办公用房尚未执行，可选项目多且金额重大，需要多处考察论证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建办公用房面积 | ≥15930平方米 |  | 15930平方米 | 5 | 5 | /
|  | 数量指标 | 购买办公用房面积 | ≥16000平方米 |  | 0 | 5 | 0 | 新购办公用房尚未执行，可选项目多且金额重大，需要多处考察论证。
|  | 质量指标 | 施工安全事故 | =0% |  | 0% | 4 | 4 | /
|  | 质量指标 | 施工质量事故 | =0% |  | 0% | 5 | 5 | /
|  | 质量指标 | 购买、建造办公用房房屋质量验收合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 2 | 未完成新购办公用房
|  | 时效指标 | 分项工程完成及时率 | =100% |  | 50% | 5 | 2.5 | 实时跟进，根据院统一预算安排加快项目推进。
|  | 时效指标 | 分项工程验收及时率 | =100% |  | 50% | 5 | 2.5 | 实时跟进，根据院统一预算安排加快项目推进。
|  | 时效指标 | 2024年1-5月完成招投标 | ≤5月 |  | 5月 | 2 | 2 | /
|  | 时效指标 | 2024年1-11月完成施工 | ≤11月 |  | 12月 | 2 | 1 | 实时跟进，根据院统一预算安排加快项目推进。
|  | 时效指标 | 2024年底完成验收 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 1 | 实时跟进，根据院统一预算安排加快项目推进。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建办公用房成本控制 | ≤6000万元 |  | 4333.426923万元 | 5 | 3 | 实时跟进，根据院统一预算安排加快项目推进。
|  | 经济成本指标 | 新购办公用房成本控制 | ≤25566.304668万元 |  | 0 | 5 | 0 | 新购办公用房尚未执行，可选项目多且金额重大，需要多处考察论证。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，改善办公区域环境，为员工提供良好的办公环境 | 改善办公环境 |  | 优。通过新建办公用房有助于改善办公环境，提供良好的办公环境。 | 10 | 10 | /
|  | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | =100% |  | 100% | 10 | 10 | /
|  | 可持续影响指标 | 新建办公用房可利用年限 | ≥50年 |  | ≥50年 | 5 | 5 | /
|  | 可持续影响指标 | 购买办公用房可利用年限 | ≥50年 |  | 0 | 5 | 0 | 新购办公用房尚未执行，可选项目多且金额重大，需要多处考察论证。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内机关及生产部门满意度 | ＝100% |  | 100% | 10 | 9 | 仅有口头调查，无书面调查资料
总分 | [6 empty] | 100 | 63.3728
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。