## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年宣传支撑服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36.6 | 36.6 | 35.06 | 10 | 95.79% | 9.5792
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.6 | 36.6 | 35.06 | 10 | 95.79% | 9.5792
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期为2024年，项目总预算36.6万元，2024年支付36.6万元，项目实施按照北京市规划和自然资源领域新闻宣传相关工作要求，加强重点工作宣传策划和宣传力度，定期开展主题宣传策划会、舆情分析会商会等，研究宣传主题、内容、方式等，确定宣传方案，做好信息发布和政策解读工作；针对阶段性重点舆情及时组织舆情分析会商，研判舆情走势，协助做好舆论引导工作；利用主流媒体专版、展板、海报、条幅、图册等加强委内外宣传教育工作。 |  |  |  |  | 按照北京市规划和自然资源领域新闻宣传相关工作要求，加强重点工作宣传策划和宣传力度，定期开展主题宣传策划会、舆情分析会商会等，研究宣传主题、内容、方式等，确定宣传方案，做好信息发布和政策解读工作；针对阶段性重点舆情及时组织舆情分析会商，研判舆情走势，协助做好舆论引导工作；利用主流媒体专版、展板、海报、条幅、图册等加强委内外宣传教育工作。发表《小规模 渐进式 可持续 打造超大城市更新“北京范本”》北京日报专刊，集中展示“十四五”以来北京城市更新工作进展和成效，同时延续北京城市更新论坛暨北京城市更新周系列活动热度，宣传我委激发城市更新活力的生动实践。完成地质灾害防治系列宣传、新春联欢系列活动、三八妇女节活动、建国七十五周年文艺演出、共筑京彩系列讲座、全国生态日活动、4.15全民国家安全教育日活动、第34个全国土地日宣传、全国节能宣传周、反食品浪费主题宣传、全委交通安全宣传、用电防火安全宣传、119消防安全宣传、垃圾分类宣传、保密宣传、重大节日系列宣传以及配合部分委处室制度上墙等工作，宣传效果达到预期。2024年支付资金35.06万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高质量图片打印 | ≥100张 |  | 124张 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 制作展板、海报 | ≥700张 |  | 616张 | 4 | 3.52 | 增加了部分绘图和图片打印
|  | 数量指标 | 主题宣传策划或舆情会商会 | ≥40人次 |  | 20人次 | 3 | 1.5 | 专家会是结合工作实际开展，据实结算。
|  | 数量指标 | 设备维护 | ＝4次 |  | 4次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 制作条幅、特种绘图 | ≥30张 |  | 49张 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 主流媒体报纸专刊宣传 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 海报、展板等分辨率 | ≥100dpi像素 |  | 100dpi | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展板、海报、条幅、图册等合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成耗材采购合同签订 | ≤6月 |  | 6月17日 | 2 | 1
|  | 时效指标 | 完成耗材采购（第一批） | ≤7月 |  | 6月19日 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成耗材采购（第二批） | ≤11月 |  | 12月4日 | 3 | 2 | 为按后续宣传需求精确采购耗材，待需求明确后才开展采购，因此延迟了下半年采购时间。
|  | 时效指标 | 完成主流媒体报纸专刊宣传服务 | ≤12月 |  | 11月12日 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传项目耗材与设备维护成本 | ≤18万元 |  | 18万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 主流报刊专版宣传成本 | ≤16万元 |  | 16万 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专家费成本 | ≤2.6万元 |  | 1.06万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委系统新闻宣传和舆论引导工作完成率，为中心工作营造良好氛围 | 达到预期 |  | 优。项目通过开展地质灾害防治系列宣传、新春联欢系列活动、三八妇女节活动、等系列宣传以及配合部分委处室制度上墙等工作，为中心工作营造了良好氛围。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委内相关业务负责人员满意度 | ≥95% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5992
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。