## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 核心区体育场地现状及利用情况调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 90 | 86.594 | 86.594 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90 | 86.594 | 86.594 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要开展核心区体育场地现状及利用情况实地调查，以遥感和国土空间调查成果为基础，开展体育场馆点位、建筑规模、用地面积等调查，了解核心区体育场地现状，并与副中心横向比较，进行调研，进一步开展体育场地利用情况分析，形成核心区体育场地现状及利用情况调查分析报告。 |  |  |  |  | 已按时完成核心区体育场地现状及利用情况实地调查和核心区体育场地现状情况成果库，并及时提交图文并茂的《核心区体育场地现状及利用情况调查分析报告》1份，为核心区体检工作提供数据支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核心区体育场地现状情况成果库 | =1份 |  | 已完成核心区体育场地现状情况成果库1份。 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 核心区体育场地现状及利用情况分析报告 | =1份 |  | 已完成核心区体育场地现状及利用情况分析报告1份。 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 数据梳理成果的准确率 | ≥90% |  | 数据成果准确率为99%。 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 成果符合质检方案要求，通过两级检查，检查通过率达到90%。 | ≥90% |  | 成果符合质检方案要求，已通过两级检查，检查通过率达100%。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024.1-2024.2 形成核心区体育场地现状及利用情况调查技术方案。 | ≤2月 |  | 2024月2月形成核心区体育场地现状及利用情况调查技术方案。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.2-2024.5 通过遥感影像和国土空间调查，开展体育场地基本信息的信息采集、核查和质检。选取典型体育场地进行利用情况调研。 | ≤5月 |  | 2024年3月完成基础资料梳理工作；2024年4月通过遥感影像和国土空间调查，开展体育场地基本信息的信息采集、核查和质检；2024年5月-6月完成外业实地调研核对，对月坛体育馆、龙潭湖体育馆、京狮体育文化中心和先锋体育场四处典型体育场地进行实地调研，通过人口画像大数据对四处场地的利用情况进行分析。 | 2 | 1.5 | 由于需与核心区控规体检有关专题对接明确典型调研场所，微调了调研完成时间。
|  | 时效指标 | 2024.5-2024.9 数据整理。 | ≤9月 |  | 9月底，根据核心区体育场地现状情况成果库及时完成体育场地的数据整理和分析工作。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.9-2024.11 进行数据分析，编写核心区体育场地现状及利用情况调查分析报告。 | ≤11月 |  | 11月底，完成报告编写，报告思路清晰，图文并茂，内容详实。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料收集、调研、技术方案编写 | ≤9.75万元 |  | 9.75万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 体育场地数据采集、核查、质量检查 | ≤42.134万元 |  | 42.134万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 数据整理与分析 | ≤16.77万元 |  | 16.77万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 研究报告编写 | ≤17.94万元 |  | 17.94万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为三年行动计划中加强体育设施建设提供较为准确的体育场地数据基础，有力推动首都核心区三年行动计划落实。 | 达到预期目标 |  | 优。课题研究成果达到预期目标，对首都功能核心区三年行动计划和体检工作提供了技术支持。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，可逐年开展更新工作，补齐公共服务短板提供数据支撑。 | 达到预期目标 |  | 优。项目形成了完整的技术流程和作业标准，具有可持续性，可逐年开展更新工作，达到预期目标。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委及首规委办各业务处室满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。