## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 精准治违规划实施技术
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 141.84 | 141.84 | 141.8 | 10 | 99.97% | 9.9972
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 141.84 | 141.84 | 141.8 | 10 | 99.97% | 9.9972
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期限为2024年1月至12月，总预算为141.84万元，编制拆违腾地与综合治理规划实施技术评估报告，年度目标：按月动态评估各区拆违腾地对推进规划实施的情况，评估各区拆违腾地对建筑规模管控、生态空间治理和重点建设空间治理的情况，大数据分析拆违涉及人群画像，评估拆违腾地落实”疏整促“专项行动的情况，引导各区在“十四五”时期推动总规实施从总量调控转向布局和结构优化，总结典型街乡镇案例，研提拆违管理政策建议，定期为市委市政府决策与月度点评会提供备参。 |  |  |  |  | 按月动态评估各区拆违腾地对推进规划实施的情况，评估各区拆违腾地对建筑规模管控、生态空间治理和重点建设空间治理的情况，大数据分析拆违涉及人群画像，评估拆违腾地落实”疏整促“专项行动的情况，引导各区在“十四五”时期推动总规实施从总量调控转向布局和结构优化，总结典型街乡镇案例，研提拆违管理政策建议，定期为市委市政府决策与月度点评会提供备参。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果编制：编制拆违腾地与综合治理规划实施技术评估报告（纸质版12份以上、电子版PDF1份） | =1套 |  | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 人员投入：投入一定人员开展分析与研究工作 | ≥10人 |  | 10人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 成果质量：项目成果获评审通过率 | =100% |  | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段（2024年1月—2月）分析拆违工作组织中的问题，整理相关数据资料，以问题为导向，研究优化拆违工作的方案 | ≤2月 |  | 2月底完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年3月—10月）按月评估拆违治违实施规划成效与存在问题，开展大数据分析，编制月度报告 | ≤10月 |  | 10月底完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第三阶段（2024年11月—12月）结合年度实施跟踪情况，编制拆违腾地与综合治理规划实施技术评估报告 | ≤12月 |  | 12月13日前完成 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分析各区拆违腾地对推进规划实施的情况 | ≤28.64万元 |  | 28.6万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 评估各区拆违腾地对建筑规模管控、生态空间治理和重点建设空间治理的情况 | ≤70万元 |  | 70万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 调研并总结典型街乡镇案例 | ≤31.2万元 |  | 31.2万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 报告编制与校核 | ≤12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设空间资源：通过规划引领评估，引导各区精准去拆重点空间，为重点空间建设发展提供低成本资源 | 梳理“两区”“三城一区”、战略留白用地等重点建设空间拆违情况 |  | 优。引导全市“两区”“三城一区”、战略留白用地等重点建设空间拆违，加快推动留白 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护规划严肃性与权威性：夯实规划引领拆违治违工作基础，有效维护规划的严肃性和权威性 | 规划引领精准治违，分析重点生态空间、重点建设空间的治违引导 |  | 优。开展重点生态空间、重点建设空间的治违，推动规划实施 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态空间治理：引导规划非建设空间拆违治理，推动总规确定的生态结构加快形成 | 梳理耕地、生态红线、二绿地区等重点生态空间的拆违情况 |  | 优。开展耕地、生态红线、二绿地区等重点生态空间的拆违分析，推动生态环境品质提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 空间可持续利用：拆违腾地是释放建筑规模资源和建设用地资源、推动减量发展的有效途径，通过规划引领评估，有效支撑国土空间可持续利用 | 梳理建设空间拆违腾地释放的建筑规模指标资源和潜力空间规模 |  | 优。分析建设空间拆违腾地资源情况，引导为下一步高质量发展预留空间资源 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 99.9972 | 99.9972
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。