## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国内外地下空间使用典型案例及其对核心区借鉴意义研究
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 形成《国内外地下空间使用典型案例及其对核心区借鉴意义研究（2024年度）》报告1套。本报告通过对国内外地下空间典型案例分析，以城市更新为背景，针对首都核心区地上空间减量发展、功能密集、历史保护要求高的实际情况，提出科学引导核心区地下空间精细化、可持续开发与利用的策略。为核心区地下空间开发提供理论依据和技术支撑，助力首都核心区高品质发展。 |  |  |  |  | 项目预期目标全部完成。形成《国内外地下空间使用典型案例及其对核心区借鉴意义研究（2024年度）》报告1套。本报告以政策为导向，梳理分析首都核心区地下空间建设现状问题与需求，提出核心区高品质建设的六大愿景——安全、生态、文化、民生、创新与智慧。结合城市更新背景，提出核心区地下空间建设的十大策略。旨在科学引导地下空间的精细化与可持续利用，为核心区地下空间开发提供坚实的理论依据和技术支撑，助力首都核心区实现高品质发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《国内外地下空间使用典型案例及其对核心区借鉴意义研究（2024年度）》成果报告。 | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，评审验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段：2024年11月初组建研究小组，制定研究技术路线和总体研究框架，通过文献整理、现场调研、座谈交流等形式，明确首都核心区地下空间发展定位、目标原则。在城市更新背景下，结合首都核心区地下空间建设需求，聚焦首都核心区新建及存量地下空间，针对性梳理并分析国内外地下空间的典型案例，从工程、技术、管理等层面开展研究，11月前完成报告初稿。 | ≤11月 |  | 11月25日完成 | 5 | 5
|  |  | 第二阶段：2024年12月前完成国内外地下空间使用典型案例梳理分析及开展其对首都核心区借鉴意义研究，并提出相应建议措施。2024年12月6日通过专家评审，根据修改意见形成报告终稿。 | ≤12月 |  | 12月20日完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本49万元，主要用于人工成本，其中包括教授级高级工程(建筑)师4人，2679元/人工日，平均工作时间8天，小计8.6万元；高级工程(建筑)师10人，2083元/人工日，平均工作时间12天，小计25.0万元；工程(建筑)师5人，1765元/人工日，平均工作时间14天，小计12.4万元；初级技术人员1人，1176元/人工日，平均工作时间26天，小计3.0万元，合计49.0万元。 | 成本控制在49.0万元，完成成果报告 |  | 49万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目通过研究地下空间设计实例及现场踏勘，从规划、设计、建设和管理等方面通过对百余个国外城市地下空间开发利用的典型案例分析，结合城市更新背景，为核心区地下空间开发利用提供借鉴意义和技术支撑，助力打造安全、生态、文化、民生、创新和智慧的首都核心区。从生命线工程、品质提升和创新优化等方面总结分析首都核心区地下空间建设现状问题与需求，提出核心区地下空间高品质建设和地下减排设计十大策略理念，合理开发利用地下空间，提升核心区土地整体利用价值。 | 达到预期目标 |  | 优。课题研究思路清晰，成果完善，紧紧围绕北京“四个中心”功能定位，以政策为导向，总结核心区地下空间现状与未来发展需求之间存在的问题。明确提出了核心区地下空间的六大未来发展愿景，进一步细化并制定了十大建设策略，并结合案例分析，对前门等历史文化街区及平房院落区地下连通、市政设施地下化和城市更新既有建筑地下空间环境品质提升等方面提出建议，旨在为实现这些目标提供科学、切实可行的路径，具有较强的推广示范价值。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象包含课题研究的直接参与者、受益群体以及委托单位的内部工作人员，具体满意度值通过通过专家评审、调研走访等方式收集数据，量化为1到10分(非常不满意到非常满意)。 | ≥90% |  | 完成100% | 10 | 10 | 本课题采用服务对象满意度指标衡量服务对象的整体满意度,通过问卷调查、访谈等方式收集数据，量化为1到10分(非常不满意到非常满意)。评价完成情况时，将收集到的数据与预设目标或行业标准对比，计算平均分或满意度百分比。
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。