## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京城市总体规划实施体检
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 总体规划处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 907.84 | 907.55 | 907.55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 907.84 | 907.55 | 907.55 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实党中央、国务院批复精神和《北京城市总体规划（2016年—2035年）》关于“建立城市体检评估机制”“坚决维护规划的严肃性和权威性”等要求，需要对总体规划的实施情况进行持续性的年度监测、定期评估、动态维护，确保总体规划确定的各项目标指标有序落实落地，参照体检评估结果对总体规划实施工作进行反馈和修正。本项目延续历年体检评估工作机制，完成2023年度北京总体规划实施城市体检工作，形成年度体检主报告及附件，为总体规划实施有力推进和有效落实提供重要参考。 |  |  |  |  | 形成体检报告，经过市政府常务会、市委常委会会议、首规委全会审议后上报党中央，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京城市总体规划实施体检主报告（2023年度）、附件及有关专题研究报告：纸质成果（A4）及电子成果（*.doc、*.jpg）1套 | 1套 | =6期 | 1套 | 14 | 14 | —
|  | 质量指标 | 符合上报党中央、国务院要求并通过结题评审，结题评审通过率100% | 100 |  | 通过 | 14 | 14 | —
|  | 时效指标 | 第一阶段：2024年4-6月，明确工作组织方式，研究各专题重点内容和体检报告框架； | ≤6月 | ≤2月 | 2024-06-01 | 3 | 3 | —
|  | 时效指标 | 第二阶段：2024年7-9月，各专题开展调查研究，搜集汇总和整理分析相关数据和资料，形成专题研究初步成果； | ≤9月 |  | 2024-09-01 | 3 | 3 | —
|  | 时效指标 | 第三阶段：2024年10-11月，深化各专题研究成果，将主要内容提炼和综合汇总，修改完善。 | ≤11月 |  | 2024-11-01 | 3 | 3 | —
|  | 时效指标 | 第四阶段：2024年12月，形成年度体检总报告成果，并通过结题评审。 | ≤12月 |  | 2024-12-01 | 3 | 3 | —
|  | 成本指标 | 项目总成本907.55万元，全部为人员服务费，项目总负责人、专项负责人、高级工程师、副研究员800元/日.人均；教授级高级工程师/研究员1000元/日.人均、工程师/助理研究员600元/日.人均、助理工程师/绘图员150元/日.人均参照国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、中国城市规划协会《城市规划设计收费标准》等标准予以测算。 | ≤907.55万元 | ≤49.72万元 | 907.55万元 | 10 | 10 | —
|  | 生态效益指标 | 推动城市生态系统服务功能优化提升。 | 达到预期目标 |  | 优，提出我市生态环境建设工作下一步工作重点，并转化成具体任务，体检报告已经首规委全体会议审议通过后上报党中央、国务院。 | 10 | 10 | —
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 滚动推进总体规划实施，为2035年规划目标实现奠定基础。 | 达到预期目标 |  | 优，围绕首都功能、城市规模、空间结构、资源本底、安全韧性、运行保障、区域协同等7个方面提出我市下一步工作重点，并转化成具体任务，体检报告已经首规委全体会议审议通过后上报党中央、国务院。 | 10 | 10 | —
|  | 社会效益指标 | 总结经验，提出问题，有力提升城市服务水平，推动城市运行效率的提升，提高居民幸福感、获得感。 | 达到预期目标 |  | 优，总结我市民生领域存在的短板和不足，提出下一步工作重点，并转化成具体任务，进一步增进民生福祉，体检报告已经首规委全体会议审议通过后上报党中央、国务院。 | 10 | 10 | —
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高质量完成项目目标，成果通过市政府会议审议，为决策提供参考。 | 无使用单位的不满意反馈 |  | 无 | 10 | 10 | —
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。