## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治宣传活动及防汛物资项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 70.005 | 70.005 | 67.8 | 10 | 96.85% | 9.685
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70.005 | 70.005 | 67.8 | 10 | 96.85% | 9.685
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、开展系列宣传讲座“进校园”活动，选择1所小学举办地灾防治科普讲座，开展现场咨询宣传活动以及图书捐赠、地灾防治知识童画涂鸦活动； 2、开展系列宣传展览“进险村险户”活动，选择1个北京市山区地质灾害受威胁较大的乡镇开展现场宣传和咨询，走访受地质灾害隐患威胁险户发放地灾防治宣传品，针对隐患点实地情况告知地质灾害防治注意事项； 3、在2023年“4.22”世界地球日、“5.12”防灾减灾日期间组织相关宣传活动并协助委组织开展宣传活动，制作活动宣传品。 4、为市区两级规划自然资源部门地质灾害防治人员配发防汛物资（物品）。 5、印制2023年地质灾害应急指挥通讯录、值守工作手册。 |  |  |  |  | 1、2024年5月12日，在门头沟区永定楼文化广场现场科普了地质灾害防治有关法律法规，讲授了地质灾害防范、应急避险等相关技能知识，现场发放了地灾防治宣传手册500余本、主题抽纸500余盒、主题环保宣传袋500余个。 2、为市区两级规划自然资源部门地质灾害防治人员配发防汛物资（物品）。 3、印制2024年地质灾害应急指挥通讯录、值守工作手册。 4、2024年4月18日，在首都师范大学附属中学实验学校开展系列宣传讲座“进校园”活动，向学生们赠送了地质环境相关科普图书及宣传资料，开展地灾防治知识童画涂鸦活动，并为学生们送上了一堂内容丰富、生动实用的防灾减灾主题课； 5、2024年4月22日，在德胜街道24号院社区街心公园摆放科普展览、发放科普宣传品、设置咨询台开展地球日宣传进社区活动，向居民宣讲地质灾害防治和应急避险科普知识； 6、2024年5月12日，在密云区石城镇中心小学开展地质科普讲座进校园活动； 7、2024年7月3日在西城区师范学校附属小学开展地质灾害科普讲座； 8、2024年7月11日，在延庆区永宁镇水口子村开展地质灾害科普宣传展览，通过摆放展板，发放宣传品等形式向村民科普地灾防治相关知识； 9、2024年8月8日，在德胜街道24号院社区开展地质灾害科普活动，向社区青少年讲解地灾科普知识，并发放科普宣传品和折页等宣传资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展系列宣传讲座“进校园”活动 | =1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展系列宣传展览“进险村险户”活动 | =1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 在2024年“4.22”世界地球日、“5.12”防灾减灾日期间组织大型宣传活动 | =2次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 为市区两级规划自然资源部门地质灾害防治人员配发防汛物资 | =250套 |  | 250套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 制作2024年地质灾害应急指挥通讯录 | =1000本 |  | 1000本 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 印制2024年地质灾害应急指挥值守工作手册 | =50本 |  | 50本 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 开展系列宣传讲座“进校园”活动学校师生认可度达到90%以上 | ≥90% |  | 知晓 | 4 | 3.8 | 宣传效果到位，但存在一定的提升空间。后续加强活动成效的调查分析。
|  | 质量指标 | 开展系列宣传展览“进险村险户”活动群众认可度达到90%以上 | ≥90% |  | 知晓 | 4 | 3.8 | 宣传效果到位，但存在一定的提升空间。后续加强活动成效的调查分析。
|  | 质量指标 | 在2024年“4.22”世界地球日“5.12”防灾减灾日期间组织大型宣传活动群众认可度达到90%以上 | ≥90% |  | 满意 | 4 | 3.8 | 宣传效果到位，但存在一定的提升空间。后续加强活动成效的调查分析。
|  | 质量指标 | 为市区两级规划自然资源部门地质灾害防治人员配发防汛物资质量合格率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 防汛物资配发：2024年8月1日前完成 | ≤8月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 地质灾害防治宣传品印刷：2024年8月1日前完成 | ≤8月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 地质灾害防治宣传活动：2024年9月30日前完成 | ≤9月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年5月31日前支付50% | ≤5月 |  | 6月 | 2 | 1.8 | 项目承担单位6月提交相关成果，因此6月份支付尾款
|  | 时效指标 | 2024年9月30日前支付剩余50% | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度“4.22”世界地球日、“5.12”防灾减灾日及进校园进乡村宣传活动成本控制数 | ≤45.905万元 |  | 45.4万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 防汛物资成本控制数 | ≤24.1万元 |  | 22.4万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购买物资提升临灾处置能力，满足汛期工作需要，最大限度地减轻地质灾害给人民生命、财产带来的损失 | 减少因地灾造成的人员伤亡和财产损失 |  | 优，为市区两级规划自然资源部门地质灾害防治人员配发防汛物资（物品），提升了临灾处置能力，满足来汛期工作需要，保障了防汛工作有序有力开展，最大限度地减轻地质灾害给人民生命财产带来的损失。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 做好宣传使防灾知识深入山区学校，深入山区家庭，切实提高防灾减灾意识、识灾避险能力和临灾自救能力。确保2024年汛期（6月1日至9月15日）实现市政府“不死人、少伤人、少损失”的防汛目标。保障人民群众生命财产的安全，维护首都和谐形象 | 提高地灾防治意识，增强识灾避险和自救能力 |  | 优，开展地质灾害科普宣传系列活动，确保2024年汛期（6月1日至9月15日）实现了市政府“不死人、少伤人、少损失”的防汛目标。保障来人民群众生命财产的安全，维护了首都和谐形象。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展系列宣传讲座“进校园”活动学校师生满度 | ≥90% |  | 满意 | 3 | 2.8 | 满意度调查存在不足，加强对活动参与人员的满意度调查统计分析。
|  | 服务对象满意度指标 | 开展系列宣传展览“进乡村进险户”活动群众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 3 | 2.8 | 满意度调查存在不足，加强对活动参与人员的满意度调查统计分析。
|  | 服务对象满意度指标 | 在2024年“4.22”世界地球日“5.12”防灾减灾日期间组织大型宣传活动群众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 4 | 2.8 | 满意度调查存在不足，加强对活动参与人员的满意度调查统计分析。
总分 | [6 empty] | 99.685 | 97.285
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。