## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然资源利用中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成我中心2024年生成的供地业务档案整理、历史积压评估评价档案整理及数字化工作，将未成卷的供地业务档案按档案整理规范编制封皮、目录、订装成册，所有档案扫描、校核（三次），完成后移交至档案馆，以委档案馆正式接收为最终验收标准。 |  |  |  |  | 已按合同约定完成2024年档案整理工作，共计1600册,形成电子数据69GB。已完成档案数字化成果自检、抽检、数字档案馆系统挂接，作业成果符合《北京市国土资源局档案数字化（三期）成果评定标准》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整编、扫描、上传2024年形成的供地业务档案、历史积压评估评价档案 | ≥1600册 |  | 1600册 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 扫描录入合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案整理规范订装合格率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 档案数字化服务合同签订时间 | ≤4月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 档案数字化成果验收时间 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 业务部门移交档案完成率100% | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月项目预算资金支出达到50% | ≤6月 |  | 6月底前支出进度达70% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月项目预算资金支出达到100% | ≤12月 |  | 12月前支出进度达100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数在18万元，其中每个评估评价档案成本0.01万元；每个业务档案成本0.012万元 | ≤18万元 |  | 实际支出18万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约经办人员办件时间、减少审批职责以外的工作、提高行政审批事项办理效率 | 节省时间，提高工作效率 |  | 优。提高了中心业务审批效率，减轻了工作人员工作压力。管理类事项受理时限从原来的12天最低减少到5天，行政审批类事项受理时限从原来的12天最低减少到8天。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 加强档案管理时效性 | 加强档案管理时效性 |  | 优。一月一归档。每月10日接收已完成的当月业务档案，将档案材料排序整理、编制目录、装订成册，确保当月接收的档案可以成卷查阅，做到即收即整，不散不乱。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 档案整编工作集中管理，方便档案管理及查阅 | 方便档案管理及查阅 |  | 优。档案数字化在提高本单位档案使用效率的同时也满足了我委及相关单位对供地业务档案的利用需求。方便档案管理与查阅。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查询使用人员的满意度 | ≥90% |  | 通过问卷调查，得到评测科室一致好评，满意度达到100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。