## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市建设用地供应计划编制与实施评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 187.46 | 187.46 | 187.42 | 10 | 99.98% | 9.9979
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 187.46 | 187.46 | 187.42 | 10 | 99.98% | 9.9979
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：北京市建设用地供应计划编制与实施评估（2024年度）工作的实施期限为2023年9月-2024年12月，共16个月，总预算187.46万元。任务一为规划引领建设用地供应计划编制：在充分汇总、整理、维护各区及委办局上报项目的基础上，衔接全市各项发展规划、专项规划、经济工作、政府工作报告等，通过规划分析、供需研判等，确定总量及结构指标，形成年度计划项目清单及矢量数据库。任务二为供地计划实施常态化评估：进行月度评估，持续掌握各地类、各区供应进度及圈层比例关系；进行季度综合评估，详细梳理已供及未供项目存在卡点情况，形成季度评估报告；进行中期调整评估，重点对半年供地计划执行情况进行评估，对申请调入、调出项目进行研判，形成中期调整评估报告。通过任务一和任务二，形成“提前谋划、计划编制、推动实施”全年闭环工作流程，稳步推动供地工作实现年度供地目标。 年度目标：依据国土资发[2010]117号文、国发[2008]3号文和京政发[2004]6号文的有关规定，按照自然资源部及市委市政府的工作部署，由市规划自然资源委联合市发改委共同组织编制北京市2024度建设用地供应计划并推动实施，进一步落实北京城市总体规划，促进存量利用，提升人居环境，助力城市经济增长，推动首都高质量发展。 |  |  |  |  | 2023年10月启动2024年度供地计划编制，在项目联合会审、资源梳理、专项衔接、供需研判等基础上，进行指标确定及分解，形成初步成果；经过一次主任专题会、一次主任办公会后，修改完善，形成文本及矢量图片成果，成果通过市政府常务会和市委常委会审议。2024年1月17日，经过第46次市委常务会审议通过，市规自委与发改委联合向社会发布了北京市2024年度建设用地供应计划。 年度内每月根据审批数据、商品住房、租赁住房用地供应情况进行整理汇总，形成月度评估4计，监测月度供地计划指标执行情况。一、二、三、四季度末分别进行季度评估，针对各区、各地类用地项目供应完成情况、供应卡点以及重点问题进行梳理，更好推动计划执行。中期调整评估与二季度评估共同进行，除季度评估内容外，对年内预计不可供应的用地项目统筹调整，确保调整后可覆盖指标完成，对年内供应完成率进行预测等。 本项目已按合同及绩效要求，在2024年12月前完成各项成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 月度供应执行统计表 | =8个 |  | 8个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市2024年度建设用地供应计划报告（报审稿） | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市2024年度国有建设用地供应计划项目清单（报审稿） | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市2024年度国有建设用地供应计划项目矢量数据库 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市2024年度一季度实施评估报告 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市2024年度中期调整评估报告 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市2024年度三季度实施评估报告 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市2024年度四季度实施评估报告 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工作内容主要包括：规划套核分析，土地供应需求分析，总量及结构指标确定，空间布局引导，月度评估、季度综合评估、中期调整评估。内容丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰、准确、全面 | 内容完整 |  | 内容完整 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 依据国土资发[2010]117号文、国发[2008]3号文和京政发[2004]6号文的有关规定，结合上报拟供应项目，以产业规划、住房规划、专项规划（教育）、基础设施规划为依托，确定全市供地清单及各地类、各区计划指标。文本和汇报材料符合相关编制规范及市政府、自然资源部相关要求。 | 成果合规 |  | 成果合规 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 按时完成北京市2024年度建设用地供应计划编制工作，确保供地计划在2月末至3月初向社会公布 | ≤3月 |  | 2.5个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月前完成北京市2024年度一季度实施评估报告 | ≤4月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月前完成北京市2024年度中期调整评估报告1个 | ≤7月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年10月前完成北京市2024年度三季度实施评估报告1个 | ≤10月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成北京市2024年度四季度实施评估报告1个 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划引领建设用地供应计划编制工作：工作部署 | ≤2.54万元 |  | 2.5万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 规划引领建设用地供应计划编制工作：数据整理 | ≤44万元 |  | 44万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 规划引领建设用地供应计划编制工作：审核全市及各区2024年度供地项目库，确定总量与结构指标 | ≤76.12万元 |  | 76.12万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 规划引领建设用地供应计划编制工作：形成成果报告，上报规自委 | ≤1.4万元 |  | 1.4万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 供地计划实施常态化评估：月度评估 | ≤22.56万元 |  | 22.56万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 供地计划实施常态化评估：季度综合评估 | ≤24.75万元 |  | 24.75万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 供地计划实施常态化评估：中期调整 | ≤16.09万元 |  | 16.09万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长：建设用地供应计划及常态化实施评估能够有效指导各区有序推动土地供应，充分保障产业发展，引导产业用地进入产业功能区形成集聚态势，可有效促进北京市经济平稳增长 | 到达预期目标 |  | 优。2024年在副中心和多点地区实现全市70%左右的产业用地，并引导工业研发用地按86%左右比例进入“两区”“三城一区”等重点功能区，完成目标引导要求 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 社会保障：建设用地供应计划有效保障公服设施、租赁性住房的供应，引导职住平衡，改善人居化境。常态化实施评估能够把握全年供地进度、项目进展、难点卡点等，推动计划实施 | 到达预期目标 |  | 优。2024年，落实“三大工程”要求，优化居住用地供应结构，单列配售型保障性住房。聚焦“七有”“五性”，补足功能短板，提升基础设施和民生服务保障水平。 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态环境：建设用地供应计划将公园绿地单列地类，推动项目供应，优化城市环境。统筹考虑建设空间与生态空间、耕地保护空间的关系合理，保障城市生态环境 | 到达预期目标 |  | 优。坚持底线思维，严格耕地占补平衡，2024年各区新增占用规模与减量用地选址实施挂钩。 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 存量供应：建设用地供应计划鼓励供应存量用地，对存量用地供应比例确定引导要求，实现土地可持续利用 | 到达预期目标 |  | 优。2024年，存量供应比例达68%，完成65%的目标引导要求。全年批而未供化解约2044公顷。 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策使用者对报告的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 99.9979 | 99.9979
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。