## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基于全生命周期的城市更新要素研究——以首都功能核心区为例
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实党的二十大报告明确指出的“要加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动”要求，及《北京城市总体规划（2016年—2035年）》提出“减量双控”的要求，确立了“控增量、促减量、优存量”的更新思路，推动城市存量资源有机更新。以首都功能核心区为例，开展基于全生命周期的城市更新要素研究，系统梳理国家及北京城市更新政策、国内外首都疏解经验，围绕“如何重塑首都现代秩序、中国式世界城市风貌”的目标，提出系统性思维治疗城市病，提升首都城市健康的总体方针、更新路径、关键方法、要素体系、设计指引、实施机制的建议。 |  |  |  |  | 以首都功能核心区为例，开展基于全生命周期的城市更新要素研究，系统梳理国家及北京城市更新政策、国内外首都疏解经验，围绕“如何重塑首都现代秩序、中国式世界城市风貌”的目标，提出系统性思维治疗城市病，提升首都城市健康的总体方针、更新路径、关键方法、要素体系、设计指引、实施机制的建议，对首都功能核心区内的城市更新项目提供了有效指导，有助于改善城市更新过程中多专业实施路径不统一，更新空间格局不清晰等问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《基于全生命周期的城市更新要素研究——以首都功能核心区为例》研究报告电子版、纸质版 | =5套 |  | 5套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告内容完整丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰、准确、全面，报告文本和汇报材料符合相关编制规范及要求，课题结题专家评审验收通过率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段（2024年4-6月）完成开题及基础梳理。课题建立研究团队，确认对研究目标的分解，出具研究思路大纲，举行课题启动会，听取课题实施方案的汇报。开展相关文献资料的整理和典型案例分析工作，形成案例分析及研究综述报告。 | ≤6月 |  | 6月30日完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年5-6月）完成调研与数据收集。组织团队进行实地调研，梳理更新的诉求与难点。通过组织座谈会的方式，听取专家意见，形成调研报告。 | ≤6月 |  | 6月30日完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第三阶段（2024年6-7月）形成核心成果初稿。继续对研究对象进行深入研究，提出首都功能核心区当前的更新目标、系统性更新原则、路线方针、最终愿景。探索更新要素的分类、空间特征等内容，形成并出具课题报告初稿，听取课题阶段性成果汇报。 | 7月 |  | 7月31日完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第四阶段（2024年7-9月）修订形成核心成果中稿。基于实际项目，提出核心区空间更新模式及关键指标的管控要点、更新模式、更新举措建议。深化研究成果，形成并出具课题报告中稿，听取课题中期成果汇报。 | ≤9月 |  | 9月30日完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第五阶段（2024年9-10月）形成最终成果。针对中期成果意见完善，提炼更新要素，提出更新要素体系、更新策略、更新导则，建立保障实施机制，形成评审稿。组织专家咨询评审，针对专家意见进行修改完善，收取最终成果。 | ≤10月 |  | 10月31日完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期准备及空间骨架研究费用（上位资料梳理、首都案例分析、更新实现路径、文化空间研究、生态空间研究、民生空间研究、政务空间研究） | ≤11.2万元 |  | 11.2万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 技术路线及空间模式研究费用（确定空间模式、空间布局要点、管控指标要点、功能迁入迁出） | ≤6.4万元 |  | 6.4万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 要素体系及设计指引费用（文化要素研究、生态要素研究、民生要素研究、政务要素研究） | ≤11.2万元 |  | 11.2万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 实施机制及完善建议费用（更新实施机制研究、成果打印） | ≤1.2万元 |  | 1.2万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本课题成果的应用，可对首都功能核心区内的城市更新项目提供有效指导，可以改善城市更新过程中多专业实施路径不统一，更新空间格局不清晰等问题，提升城市更新项目实施的科学性，对提升设计水平、优化建设流程等诸多方便产生一系列良性反应。 | 达到预期目标 |  | 良。课题成果对首都功能核心区内的城市更新项目提供了有效指导，有助于改善城市更新过程中多专业实施路径不统一，更新空间格局不清晰等问题。 | 15 | 10 | 偏离原因：社会效益评估是一个长期过程，课题基于现有条件，基本达到预期目标，未来需要结合外部环境变化，加强应对，以更好实现其社会效益。拟采取措施：建立畅通的沟通渠道，定期跟踪进行调研分析，应对外部变化。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本课题采用服务对象满意度指标衡量服务对象的整体满意度，通过问卷调查收集数据，采用平均值和百分比分析，并通过回归分析探讨满意度与其他变量的关系，成果应用主体满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。