## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市空间数据坐标转换服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98.5683 | 96.2726 | 96.2726 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98.5683 | 96.2726 | 96.2726 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对北京城市规划、建设和管理对空间数据坐标转换服务的需求，根据市规划自然委关处室、各分局、委属单位、各委办局等空间数据的实际应用情况，提供北京市现有空间数据在1954年北京坐标系、1980西安坐标系、北京地方坐标系、北京2000坐标系、国家2000坐标系之间的转换服务，保证委系统与地理信息有关的工作在统一的空间基准下进行。 |  |  |  |  | 通过构建覆盖全市的多坐标系精准转换服务体系，完成空间数据基准的统一整合与标准化建设，实现委系统内外地理信息数据在规划、建设、管理全流程中的无缝衔接与协同应用。具体效益包括：消除因坐标系差异导致的业务壁垒，为城市精细化管理、重大工程建设、自然资源监测等提供高精度、统一化的地理信息服务，全面增强政府部门空间治理的科学性与决策精准度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | SHP格式数据完成总量约70GB的转换 | ≥70GB |  | 65GB | 3 | 2.78 | 根据委托据实完成
|  | 数量指标 | GDB格式数据完成总量约40GB的转换 | ≥40GB |  | 40GB | 2 | 2
|  | 数量指标 | MDB格式数据完成总量约30GB的转换 | ≥30GB |  | 30GB | 3 | 3
|  | 数量指标 | DWG格式数据完成总量约1500幅的转换 | ≥1500幅 |  | 1500幅 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 影像数据完成总量约500GB的转换 | ≥500GB |  | 500GB | 2 | 2
|  | 数量指标 | 三维数据完成总量约400GB的转换 | ≥400GB |  | 410GB | 2 | 2
|  | 质量指标 | 保证所有转换数据成果的质检合格，合格率100% | =100% |  | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 2024年1-3月，按照项目计划进度完成SHP数据约20GB,GDB数据约10GB，MDB数据约10GB,DWG约400幅,影像约100GB,三维数据约100GB的转换工作 | =3月 |  | 2024年1-3月，按照项目计划进度完成SHP数据约20GB,GDB数据约10GB，MDB数据约10GB,DWG约400幅,影像约100GB,三维数据约110GB的转换工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4-6月，按照项目计划进度完成SHP数据约20GB,GDB数据约10GB，MDB数据约10GB,DWG约400幅,影像约100GB,三维数据约100GB的转换工作 | =6月 |  | 2024年4-6月，按照项目计划进度完成SHP数据约15GB,GDB数据约8GB，MDB数据约10GB,DWG约400幅,影像约100GB,三维数据约90GB的转换工作 | 3 | 2.5 | 以各部门实际提交的数据大小为准，保证全年的工作量符合预期
|  | 时效指标 | 2024年7-9月，按照项目计划进度完成SHP数据约20GB,GDB数据约10GB，MDB数据约10GB,DWG约400幅,影像约150GB,三维数据约100GB的转换工作 | =9月 |  | 2024年7-9月，按照项目计划进度完成SHP数据约20GB,GDB数据约12GB，MDB数据约10GB,DWG约400幅,影像约150GB,三维数据约102GB的转换工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年10-12月，按照项目计划进度完成SHP数据约10GB,GDB数据约10GB，DWG约300幅,影像约150GB,三维数据约100GB的转换工作。 | =12月 |  | 2024年10-12月，按照项目计划进度完成SHP数据约10GB,GDB数据约10GB，DWG约300幅,影像约150GB,三维数据约108GB的转换工作 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 空间数据预处理 | ≤10.1126万元 |  | 10.1126万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | SHP格式数据转换 | ≤20.28万元 |  | 20.28万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | GDB格式数据转换 | ≤12.16万元 |  | 12.16万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | MDB格式数据转换 | ≤9.12万元 |  | 9.12万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | DWG格式数据转换 | ≤17.24万元 |  | 17.24万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | TIFF/IMAGE格式数据转换 | ≤15.2万元 |  | 17.24万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | OSGB/LAS格式三维数据转换 | ≤12.16万元 |  | 12.16万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空间数据坐标转换是保障地理空间信息数据生产、规划发展、辅助决策的重要环节，保证规自委多测合一平台、审批平台在统一基准下共享数据。对管理部门职能发挥及自然资源空间数据的管理与使用具有重要意义，服务于北京城市规划、建设和管理，具有重大社会效益。 | 为北京城市规划、建设和管理等提供服务 |  | 优，经统计，各部门已完成转换的空间数据来源主要包括空间用途管制数据、多测合一平台数据、征地预审利用储备等报部数据、不动产数据、日常业务数据等，累计约1.06T数据量。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 高精度、统一的测绘基准是北京城市规划、建设和管理的基础和保障，将持续为测绘地理信息相关工作开展提供服务，与行业发展同频共振，为首都城市建设、自然资源管理、政府公共服务提供重要的数据支撑 | 为城市建设、自然资源管理、政府公共服务提供数据支撑 |  | 优，统一的空间数据基准能够为规划建设、自然资源管理、城市治理等领域提供有力支撑，累计约1.06T数据量。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为市规划自然委机关处室、各分局、委属单位、各委办局等服务对象提供及时、高效、高质量的空间数据转换服务保障工作，成果使用部门满意度 | ≥90% |  | 经电话调研，各部门满意度达到99% | 10 | 9 | 电话调查，缺少问卷调查。做好满意度问卷调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.28
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。