## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市级日常国土变更调查项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 138.4488 | 137.3 | 10 | 99.17% | 9.917
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 138.4488 | 137.3 | 10 | 99.17% | 9.917
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以2023年度国土变更调查数据为基础开展2024年度日常国土变更调查，及时更新我市各地类国土利用变化情况，形成日常国土变更调查数据库维护更新成果，确保国土调查成果的现势性和准确性；开展市区两级数据成果制作及数据分析工作，做好调查数据支撑。完成2024年日常国土变更调查的市级核查及数据库维护更新的监理工作。 年度目标：完成2024年市级日常国土变更调查数据库维护更新，按自然资源部要求生成2024年度日常国土变更调查报送数据包，并向自然资源部报送。完成市区两级数据成果数据制作及数据分析。完成2024年日常国土变更调查的市级核查及数据库维护更新的监理工作。 |  |  |  |  | 根据国家、北京市工作要求，完成了2024年度日常变更调查数据库维护更新，成果报送自然资源部并通过质量检查；完成了2024年度日常国土变更调查市区两级数据成果制作并分发各区、完成了数据分析形成分析报告；完成了2024年度日常国土变更调查市级核查及数据库更新监理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定《2024年日常国土变更调查数据库更新实施方案》，并完成2024年日常国土变更调查数据库维护更新等具体工作。 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 制定2024年日常国土变更调查的《市级核查监理方案》和《数据库维护更新监理方案》，并完成2024年日常国土变更调查的市级核查和数据库更新的监理工作。 | =2份 |  | 2份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 报送成果通过自然资源部质量检查。 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 2024年日常国土变更调查的《数据库更新实施方案》、《市级核查监理方案》、《数据库维护更新监理方案》切实可行，能有效指导工作开展，确保调查成果质量。 | =100% |  | 对北京市相关工作开展起到了指导性作用 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年11月底前完成2024年日常国土变更调查的数据库维护更新，以及市级核查与数据库维护更新监理工作。 | ≤11月 |  | 在11月完成工作 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年日常国土变更调查数据库维护更新98.892万元；2024年日常国土变更调查市区两级数据成果制作及数据分析17.5808万元；2024年日常国土变更调查的市级核查及数据库更新的监理21.976万元 | ≤138.4488万元 |  | 137.3万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展日常国土变更调查，将进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，为管理工作提供决策依据。 | 达到预期指标 |  | 优，为相关管理工作提供数据基础及决策依据 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 更新日常国土变更调查数据，掌握2024年内国土利用变化情况，切实保障国土调查成果的现势性和准确性。 | 达到预期指标 |  | 优，保障了国土调查成果的现势性和准确性 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 开展日常国土变更调查工作，为生态环境保护与评估提供技术服务，减少规划、建设、管理成本，推动生态城市、韧性城市和“双碳”城市发展。 | 达到预期指标 |  | 优，进一步推动生态城市、韧性城市和“双碳”城市发展 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 落实国土调查制度，满足自然资源管理等工作需要；为总规城市体检、城乡建设用地减量考核等工作提供基础数据。 | 达到预期指标 |  | 优，为总规城市体检、城乡建设用地减量考核等工作提供基础数据 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 8 | 6 | 未开展满意度调查，已达到预期目标，但缺少数据支撑。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.917
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。