## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49.259 | 49.259 | 49.259 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49.259 | 49.259 | 49.259 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：提供分局办公楼（包括原规划办公楼）及四个国土所的信息化运行维护服务，维护内容包括机房设备及网络终端、办公设备、办公应用系统、网络和信息安全、其它属于运维的情况等。 年度目标：目标1：网络系统安全稳定运行；目标2：机房专用设备安全稳定运行；目标3：电子办公设备安全稳定运行；目标4：安全系统安全稳定运行；目标5：业务应用系统安全稳定运；目标6：视频会议系统安全稳定运行。 |  |  |  |  | 完成各项预期运维目标，驻场运维3人，全年完成分局办公楼（包括原规划办公楼）及四个国土所的信息化运行维护服务，实际维护内容包括机房设备及网络终端、办公设备、办公应用系统、网络和信息安全、其它属于运维的情况等。保障了网络系统、机房专用设备、电子办公设备、安全系统、业务应用系统、视频会议系统等安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场运维人数 | =3人 |  | 3人 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 分局办公楼（包括原规划办公楼）及四个国土所的信息化运行维护服务 | =1项 |  | 1项 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 网络故障响应时间 | ≤10分钟 |  | ≤13分钟 | 8 | 6.15 | 偶尔出现因运维需求突然增多，运维人手不足，造成的响应缓慢。下一步，需继续优化工作模式，合理安排工作内容，尽量确保及时响应，对于无法短时间完成的工作，要做好解释。
|  | 时效指标 | 6月底前预算执行进度50% | ≤6月 |  | 6月底预算执行率达81.20% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 12月底前预算执行进度100% | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务器维护成本 | ≤3.536万元 |  | 3.536万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 机房设备维护成本 | ≤24.225万元 |  | 24.225万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 大厅设备维护成本 | ≤8.466万元 |  | 8.466万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 会议设备维护成本 | ≤3.162万元 |  | 3.162万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 办公系统维护成本 | ≤3.162万元 |  | 3.162万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 不间断电源供电系统维护成本 | ≤1.2万元 |  | 1.2万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 增派工程师巡检成本 | ≤5.508万元 |  | 5.508万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 造成严重影响的重大网络安全事故数量 | =0次 |  | 0次 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局办公人员对运维服务满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.15
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。