## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市街区画像工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 398 | 357.4 | 357.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 398 | 357.4 | 357.4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入推动城市总体规划实施，落实控规改革要求，引领城市高质量发展。面向全市1152个街区，优先针对商业商务类、生态主导类、国际交往类等约498个街区开展以街区为颗粒度的画像分析工作，动态跟踪街区发展、规划编制与实施情况，持续优化街区控规编制相关要求，不断提高城市治理的精细化程度，编撰完成《北京市街区画像报告》。充分发挥市级监督和各区实施职责，保证街区控规和街区指引的高质量实施和运行。 |  |  |  |  | 针对商业商务类、生态主导类、国际交往类等约498个街区开展以街区为颗粒度的画像分析工作，动态跟踪街区发展、规划编制与实施情况，持续优化街区控规编制相关要求，不断提高城市治理的精细化程度，编撰完成《北京市街区画像报告》。全部达成预期目标，并有效保证街区控规和街区指引的高质量实施和运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京市街区画像报告》 | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果逻辑组织合理、方法有效、内容全面，可有效指导后续工作的开展，成果完成率100% | =100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 研究成果经过专家评审，审查意见严谨清晰，成果合格率100% | =100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 第一阶段： 2024年3月-4月，以2023年街区画像工作为基础，细化街区分类标准，形成工作框架。 | ≤4月 |  | 4月完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第二阶段：2024年5月-7月，通过大数据分析、调研座谈、结合国内外案例等方式，以商业商务类、生态主导类、国际交往等类型街区为单元开展多要素叠加技术分析。 | ≤7月 |  | 7月完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第三阶段：2024年8月-9月，结合特色指标进行全市街区分类型的基本情况画像，细化提出北京市街区画像划分出的各类型街区在控规编管用中的规划要求和实施策略，形成初步成果。 | ≤9月 |  | 9月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第四阶段：2024年10月-11月底，综合汇总相关研究，完成课题报告，通过专家评审，提交成果。 | ≤11月 |  | 11月完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本357.4万元，全部为人员费用。各级别技术人员费用参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格［1999］1283号)测算，其中项目总负责人1200元/日/人均；教授级高级工程师1000元/日/人均；高级工程师800元/日/人均；工程师600元/日/人均，助理工程师200元/人天。 | ≤357.4万元 |  | 357.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为北京市控规编制与管理工作的参考，引导全市控规管理的高质量运行，保障有序有效实施 | 引导全市控规高质量运行，保障其有序有效实施 |  | 优。结合商业、生态、国际交往等不同类型街区画像，总结提炼不同类型街区控规编管要点，并进一步优化控规编制计划，引导全市控规高质量运行，保障其有序有效实施 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 及时总结特点、发现问题，有效监测并管理城市在规划、建设、更新、运营等全生命周期的高效运行。 | 有效监测并管理城市全生命周期的高效运行 |  | 优。通过画像总结各类街区发展情况和当前存在的问题需求，提炼各区街区较好的发展经验，并对街区进一步分类细化总结发展策略，有效监测并管理城市全生命周期的高效运行 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 衔接乡镇域规划、二绿地区减量提质规划、商业消费空间布局专项规划等相关要求，指导全市各类街区和各类重点地区控规编管。 | 实现对全市各类街区控规编管的指导 |  | 优。充分衔接了商业消费空间布局规划、二绿减量提质规划等专项规划内容，总结不同类型街区特点，形成不同类型街区分类编制的引导要求，实现对全市各类街区控规编管的指导 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果得到相关管理部门认可，为有关决策提供参考，相关部门、控规编制团队的满意度达到90%以上 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。