## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 实景三维“云踏勘”服务土地入市（2023年-2024年）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98.8512 | 98.8512 | 98.8512 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98.8512 | 98.8512 | 98.8512 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《国有土地使用权出让收支管理办法》《三维地理信息模型数据产品规范》《城市三维建模技术规范》等文件要求开展项目。对2024年拟入市地块和重点项目进行互联网在线三维全景展示，立体化展示每幅地块出让条件、规划控制要求及周边情况，使开发商更全面了解现场、更好向总部争取资金，进一步优化营商环境。开展地块三维全景图制作，基于现势性影像、构建三维模型，标注地块及其周边重要交通、医疗、教育设施，生成三维全景图。在天地图上，开设专栏，实现全景图在线浏览、地块管查询检索及关键信息展示。 |  |  |  |  | 对2024年度拟供应商品住宅用地和重点项目进行互联网在线三维全景展示,立体化展示每幅地块及地块周边情况。按要求完成2024年度拟供应商品住宅用地地块的实景三维全景图制作，并在天地图上开设专栏，实现全景图在线览等工作。共完成五个批次69个地块的实景三维和全景图制作并完成全景图互联网上线。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地块三维全景图制作，实现地块全景图在线浏览 | ≥70块 |  | 69块 | 15 | 14.7857 | 土地储备中心2024年拟入市地块和重点项目地块仅提供69块，按需开展，与预期数量存在偏差。
|  | 质量指标 | 实景三维模型范围与需求范围一致；模型具有现势性。实现互联网在线三维全景展示无误，全景图影像清晰，全景图位置正确，地块标注无误。三维全景图成果的质检合格率95% | ≥95% |  | 质检合格率100%，上线的全部地块均通过生产单位的质检 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 2024年1-4月，完成第一批次地块三维全景图制作，实现地块全景图在线浏览。 | ≤4月 |  | 3月15日上线 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5-7月，完成第二批次地块三维全景图制作，实现地块全景图在线浏览。 | ≤7月 |  | 7月5日上线 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年8-10月，完成第三批次地块三维全景图制作，实现地块全景图在线浏览。 | ≤10月 |  | 9月13日上线 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11-12月，完成第四批次地块三维全景图制作，实现地块全景图在线浏览，完成项目验收。 | ≤12月 |  | 11月7日上线 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数98.85125万元，包含无人机航摄（优于0.05米）与Mesh模型制作42.4万元、基于历史航摄资料的实景三维Mesh数据（0.1米）处理费用20万元、全景图制作16.56875万元、成果发布19.8825万元。2023年支出50万元，2024年48.85125万元 | ≤98.85125万元 |  | 实际支出98.85125万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以实景三维全景图的形式呈现拟入市土地现状，为地块提供立体化的展示服务，实现云上浏览，减少实地踏勘成本。 | 减少实地踏勘工作，节约资金投入 |  | 优，五个批次共计69个地块的云踏勘产品除用于现场展示外，还将成果部署于“天地图”互联网，实现足不出户“身临其境”了解土地地块现状，大幅减少实地踏勘的人力物力时间成本。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目有效的推进土地推介工作的进行，推动市场和政府更好的结合，对管理部门职能发挥及优化营商环境具有重要意义。在测绘地理信息应用方面，本项目促进实景三维技术在土地入市方面的应用，推动新产业应用落地，提升测绘地理信息数据要素保障能力，对赋能首都测绘地理信息产业高质量发展。 | 促进实景三维技术在土地入市方面的应用，提升测绘地理信息数据要素保障能力 |  | 优，在测绘地理信息应用方面，实景三维云踏勘有效促进了实景三维技术在土地入市方面的应用，推动新产业应用落地，提升测绘地理信息数据要素保障能力，对赋能首都测绘地理信息产业高质量发展，具有重大社会效益。被自然资源部评选为2024年实景三维助力数字经济发展应用场景的典型典型案例。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 实景三维“云踏勘”为拟入市地块后续建设提供基础数据，为全周期地块变化提供数据基础，留下地块数字档案。 | 为拟入市地块后续建设提供基础数据 |  | 优，目前实景三维土地“云踏勘”产品月均访问量400-500 次/月，为创建透明、公平、公开的市场环境提供科技支撑，增强了企业投资北京土地市场的信心。有效推进土地推介工作的进行，为房地产等行业决策管理提供技术及服务支撑，拓宽了北京市智慧城市的应用场景，推动市场和政府更好的结合，对管理部门职能发挥及优化营商环境具有重要意义。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果使用处室、土地储备中心满意度 | ≥90% |  | 通过对土储和购买土地客户的电话调研，满意度100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7857
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。