## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市建筑师负责制试点指导意见修订
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.9064 | 90.9064 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 90.9064 | 90.9064 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市优化营商环境条例》《北京市建筑师负责制试点指导意见》和相关配套文件要求，开展2024年北京市建筑师负责制试点项目指导及跟踪评价，课题研究聚焦完善质量保障体系，提升建筑工程品质，改革工程建设组织模式：“在民用建筑工程中推进建筑师负责制，依据双方合同约定，赋予建筑师代表建设单位签发指令和认可工程的权利，明确建筑师应承担的责任。”系统调研已申报试点的建筑师负责制项目实施进程。梳理试点项目推进过程存在的问题，结合试点政策细则深入分析产生问题的根源，提出切实可行的推进措施，指导试点项目实施，并对后续细则政策提出建议。建立试点项目监管平台与台账，并根据试点项目进展情况定期更新，追踪项目实施进程。对建筑师服务内容、费用、履约情况、特色亮点进行统计、分类型进行比较分析。根据大量试点项目现处于前期及设计阶段的实际情况，抽取20个项目预测评，根据预测评反馈情况，完善前期及设计阶段实施评价标准。根据少量试点项目在施工、接近竣工验收、个别已验收的实际情况，抽取5个项目预测评，根据预测评反馈情况，完善招标采购与合同管理阶段实施评价标准。通过本课题研究，对建筑师负责制相关实施细则措施提出优化与增补建议，正式发布试点项目实施评价办法含评价标准。 |  |  |  |  | 已按照课题研究目的完成全部研究工作，并一次性通过专家验收。其中，按照研究成果完成了北京市建筑师负责制三年试点总结，提出需要修订的内容；同时，继续探索在城市更新、老旧小区和街区改造项目中通过实施责任规划师与责任建筑师双师协同落实一批试点项目；与国际工程建设模式接轨，鼓励建筑师牵头工程咨询服务项目纳入试点项目;从保障措施落地，推进行业高质量发展方面，实施建筑师负责制，优化规划核验程序，建设行政主管部门在建筑工程中对公共利益的部分监督职能可通过告知承诺的方式转移给建筑师，建筑师及其团队对设计咨询成果承担技术管理责任。从完善监管平台、加强信用监管体系和保险方面，把握风险控制，建设行政主管部门结合“双随机一公开”和信用管理体系监督建筑师及其团队的技术成果质量与服务质量，同时通过保险、担保等制度为设计咨询服务质量提供保障;完善《收费指导意见》。根据责权利对等原则，对试点项目反馈的费用与责任匹配问题进行有针对性的完善;完善职业责任保险。完善建筑师负责制项目保险体系，形成满足建筑师负责制各类项目需求的职业责任产品系列，对试点项目进行事前、事中、事毕的多方位风险防范
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市建筑师负责制三年试点总结》 | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告内容完整丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰、准确、全面，报告文本和汇报材料符合相关编制要求。通过专家评审，通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年3月-4月，完成年度第一次项目现场调度和指导检查 | ≤3月 |  | 3月27日-28日、4月19-20日完成有关项目现场调度和指导检查，搜集整理运行中发现的问题，为完善相关配套文件做好基础工作。 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年5月-6，根据问卷调查和现场调度的方式了解项目运行中发现的问题，调整完善相关配套文件 | ≤8月 |  | 6月20日完成有关项目现场调度和指导检查，搜集相关问题，完善《试点项目评价办法》。包括：试点项目预测评、根据预测评反馈对评价标准及办法进行完善、征求意见、定稿及发布试行。 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年8月-10月，完成年度第二次现场调度和指导检查 | ≤2月 |  | 8月21日、10月28日完成有关项目现场调度和指导检查，搜集整理运行中发现的问题，为出台《试点项目评价办法》做好基础工作。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 根据《评价办法》展开试点项目调研 | =8月 |  | 8月，完成7个项目测评初稿。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 针对不同类型的问题，追根溯源，结合调研项目案例，分类提出对应解决办法和政策建议。 | =9月 |  | 9月9日以线上征集的方式对10个试点项目进行调研。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 征求相关部门意见，根据意见修改完善汇报文件和研究报告，形成最终成果报告，通过专家评审。 | =11月 |  | 11月3日以线上征集的方式对相关部门进行调研。并于12月11日形成终稿及验收。 | 2 | 1.5 | 发现部分被调研项目反馈信息存在错误和缺失，为保障成果准确性，额外进行了多轮数据补采与复核。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托服务总成本 | ≤90.9064万元 |  | 实际支出90.9064万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范性-推广建筑师负责制，提升建筑工程品质，改革工程建设组织模式。 | 优 |  | 优。试点适用范围方面，务求落实试点项目，扩大试点经验。在政府投资项目中全面实行建筑师负责制，并且在国企投资项目、使用国有资金为主的项目中进一步推广建筑师负责制，在社会投资项目中提倡采用建筑师负责制，探索在城市更新、老旧小区和街区改造项目中通过实施责任规划师与责任建筑师双师协同落实一批试点项目；与国际工程建设模式接轨，鼓励建筑师牵头工程咨询服务项目纳入试点项目。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长效性-持续完善建筑师负责制相关实施细则，发布试点项目实施评价办法含评价标准，规范指导建筑师负责制项目实施。 | 优 |  | 优。从完善支持政策，提升服务水平方面，探索建筑师深度参与工程招标和竣工验收工作的可行路径，赋予建筑师技术决策权，从根本上提升建筑品质。从保障措施落地，推进行业高质量发展方面，实施建筑师负责制，优化规划核验程序，建设行政主管部门在建筑工程中对公共利益的部分监督职能可通过告知承诺的方式转移给建筑师，建筑师及其团队对设计咨询成果承担技术管理责任。从完善监管平台、加强信用监管体系和保险方面，把握风险控制，建设行政主管部门结合“双随机一公开”和信用管理体系监督建筑师及其团队的技术成果质量与服务质量，同时通过保险、担保等制度为设计咨询服务质量提供保障。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过对政策机制的完善和修订，及时总结推广建筑师负责制的优势和机制，并通过数字化管理手段、培训宣传形成常态化工程模式。促进建筑行业高质量发展，让建设单位等相关单位满意。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 满意度调查佐证不足，加强对建设单位等相关单位的问卷调查分析
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。