## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 全委卫星影像数据采购及应用（2023-2024）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2055.7208 | 2053.49 | 2047.057 | 10 | 99.69% | 9.9687
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2055.7208 | 2053.49 | 2047.057 | 10 | 99.69% | 9.9687
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期总体目标（2023年—2024年） 以月度为周期，完成以下工作： （1）遥感数据采集：1、 每月提供1次覆盖范围内空间分辨率（指星下点原始分辨率，下同）优于1米（含1米）的卫星原始影像。 双月提供一期0.5米数据（单数月份西边0.8米，东边0.5米，双数月份西边0.5米，东边0.8米，0.5米分辨率覆盖比例达50%以上）。 （2）正射影像制作：以月度为周期，结合项目影像覆盖范围内的DEM数据、平面控制数据,对原始影像加工处理，制作得到项目范围快拼影像图及正射影像图成果。本项目所指的正射影像图成果，特指为精编快拼影像图，为满足月度影像快速生产，起到及时的数据底图支撑作用，无需对图面进行精细化处理，北京范围外数据无精度要求。 （3）遥感监测：结合相邻两期全市DOM提取新增违法用地违法建设变化图斑。图斑提取尺度、精度及属性设置应根据违法用地执法、违法建设执法等不同业务需求分别设计。 以年度为周期，完成以下工作： （1）部下发数据处理与批后监管：对自然资源部下发数据根据应用需求进行处理。对用地批后情况进行动态监管。 （2）遥感AI智能监测分析应用：通过专题分析，开展建筑、道路、水体及特定建筑形态（包括推填土、项目施工、施工覆膜等）遥感样本数据制作，服务相关部门的遥感影像用户需求，完成从卫星影像到专题基底数据的快速需求响应。 （3）2023-2024年提供2期北京市六环路以内、北京城市副中心区域、怀柔科学城、大兴机场临空经济区三维立体卫星影像数据。 （4）实景三维mesh制作：根据需要频率对累计6600平方公里指定区域内三维立体卫星原始数据进行处理，制作指定区域内卫星实景三维mesh成果。只进行自由网成果制作，三维模型不需要精细化编辑。为地质灾害识别监测、环境调查与治理、生态修复与整治提供数据服务。 （5）2024年3-5月提供1期河北省廊坊市北三县地区的年度卫星影像数据。 （6）整改情况外业核查：对确定为一般性违法变化图斑（主要是月度疑似违建和新增建设用地、国土部年度下发图斑）进行整改情况的外业核查，填写相关图表。 （7）卫星遥感监测内外业数据质检与分析：遥感影像内业核查、遥感监测成果核查、基于遥感的空间变化分析和项目管理、外业核查、三维立体卫星影像数据处理与核查、河北省北三县遥感影像采集处理及检查七部分 |  |  |  |  | 完成情况 一、以月度为周期： （1）遥感数据采集：2023年7月-2024年6月采集12次覆盖范围内空间分辨率（指星下点原始分辨率，下同）优于1米（含1米）的卫星原始影像。 双月提供一期0.5米数据（单数月份西边0.8米，东边0.5米，双数月份西边0.5米，东边0.8米，0.5米分辨率覆盖比例达50%以上）。 （2）正射影像制作：以月度为周期，结合项目影像覆盖范围内的DEM数据、平面控制数据,对原始影像加工处理，制作得到项目范围快拼影像图及正射影像图成果共计18期，包含月度卫星0.8米影像12期，双月0.5米卫星影像6期。 （3）遥感监测：结合相邻两期全市DOM提取2023年下半年和2024年上半年新增违法用地违法建设变化图斑。共计12期。 二、以年度为周期： （1）完成2023年3、4季度和2024年1、2季度的部下发数据处理与批后监管。 （2）完成遥感AI智能监测分析应用。 （3）2023年和2024年各采集1期北京市六环路以内、北京城市副中心区域、怀柔科学城、大兴机场临空经济区三维立体卫星影像数据，面积共计6600平方公里。 （4）实景三维mesh制作：根据需要对2023年和2024年累计6600平方公里指定区域内三维立体卫星原始数据进行处理，制作指定区域内卫星实景三维mesh成果。 （5）2024年3-5月提供1期河北省廊坊市北三县地区的年度卫星影像数据。 （6）2023年和2024年对确定为一般性违法变化图斑进行整改情况的外业核查，填写相关图表，共计12期。 （7）完成卫星遥感监测内外业数据质检与分析，共计12期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遥感数据采集，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 12套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 正射影像制作，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 18套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 遥感监测，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 12套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 部下发数据处理与批后监管，4套(2023年2套，2024年2套）。 | =4套 |  | 4套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 遥感AI智能监测分析应用，1套(2024年完成）。 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 三维立体卫星影像数据采集，2套(2023年1套，2024年1套）。 | =2套 |  | 2套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维mesh制作，2套(2023年1套，2024年1套）。 | =2套 |  | 2套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北三县地区的年度卫星影像数据采集，1套(2024年完成）。 | =1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 整改情况外业核查成果，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 12套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 遥感影像内业核查，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 12套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 遥感监测成果核查，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 12套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 基于遥感的空间变化分析，4套(2023年2套，2024年2套）。 | =4套 |  | 4套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 卫星影像成果几何精度、色彩质量均满足测绘要求。 | 满足要求 |  | 经过第三方质检，满足要求 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 全市变化监测图斑数据提取准确，属性项填写完整。 | 满足要求 |  | 经过第三方质检，满足要求 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目文档报告表达清晰，结构完整，思路严谨。 | 满足要求 |  | 经过甲方验收，并通过专家会，满足要求 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年下半年-2024年上半年完成12期数据成果提交，每月1日至次月25日依据卫星数据到位情况分批次开展月度遥感数据采集、遥感数据处理、监测信息提取、成果整理入库工作，每月10日、25日分别提交上月的覆盖北京市全境及北京大兴国际机场河北省区域范围的快拼影像图、正射影像图及变化图斑成果。全部成果于2024年7月30日前完成提交。 | ≤6月 |  | 全部成果于2024年7月底前提交；2024年10月24日完成验收。 | 5 | 4.5 | 因为2024年7月起开展新一轮项目，导致验收时间推迟。
|  | 时效指标 | 2023年12月底前支付1600万元；2024年9月底前，按照合同约定完成项目工作内容，支付项目款453.49万元 | ≤9月 |  | 10月 | 5 | 4.5 | 2024年6月项目移交，交接手续办理缓慢。尾款支付延期一个月。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目总成本控制数2053.49万元，其中：卫星数据影像采集成本819.13万元、卫星影像数据处理成本1097.18万元、卫星影像数据处理核查检查成本137.18万元。2023年已支出1600万元，2024年预计支出453.49万元。 | ≤2053.49万元 |  | 实际支出2047.057万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我委规划执法、国土执法、地籍管理、土地利用管理业务。 | 满足业务需求 |  | 优，数据向通过一张图平台向全委开放，满足全委各业务需求。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 满足自然资源部及市政府对于发现和查处违法用地和违法建设，提供数据和技术支撑。 | 可有效提供数据及技术支撑 |  | 优，为月度卫片执法提供有效的数据支撑，得到了执法总队的认可。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务处室对数据及服务的满意程度≥95% | ≥95% |  | 通过多次召开专题会的形式邀请主要用户单位进行满意度反馈，满意度≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9687
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 全委卫星影像数据采购及应用（2023-2024）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目负责人 |  |  | 师克 |  |  | 联系电话 | 55594593
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 453.49 | 453.49 | 447.057 | 10 | 98.58% | 9.8581
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 453.49 | 453.49 | 447.057 | 10 | 98.58% | 9.8581
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期总体目标（2023年—2024年） 以月度为周期，完成以下工作： （1）遥感数据采集：1、 每月提供1次覆盖范围内空间分辨率（指星下点原始分辨率，下同）优于1米（含1米）的卫星原始影像。 双月提供一期0.5米数据（单数月份西边0.8米，东边0.5米，双数月份西边0.5米，东边0.8米，0.5米分辨率覆盖比例达50%以上）。 （2）正射影像制作：以月度为周期，结合项目影像覆盖范围内的DEM数据、平面控制数据,对原始影像加工处理，制作得到项目范围快拼影像图及正射影像图成果。本项目所指的正射影像图成果，特指为精编快拼影像图，为满足月度影像快速生产，起到及时的数据底图支撑作用，无需对图面进行精细化处理，北京范围外数据无精度要求。 （3）遥感监测：结合相邻两期全市DOM提取新增违法用地违法建设变化图斑。图斑提取尺度、精度及属性设置应根据违法用地执法、违法建设执法等不同业务需求分别设计。 以年度为周期，完成以下工作： （1）部下发数据处理与批后监管：对自然资源部下发数据根据应用需求进行处理。对用地批后情况进行动态监管。 （2）遥感AI智能监测分析应用：通过专题分析，开展建筑、道路、水体及特定建筑形态（包括推填土、项目施工、施工覆膜等）遥感样本数据制作，服务相关部门的遥感影像用户需求，完成从卫星影像到专题基底数据的快速需求响应。 （3）2023-2024年提供2期北京市六环路以内、北京城市副中心区域、怀柔科学城、大兴机场临空经济区三维立体卫星影像数据。 （4）实景三维mesh制作：根据需要频率对累计6600平方公里指定区域内三维立体卫星原始数据进行处理，制作指定区域内卫星实景三维mesh成果。只进行自由网成果制作，三维模型不需要精细化编辑。为地质灾害识别监测、环境调查与治理、生态修复与整治提供数据服务。 （5）2024年3-5月提供1期河北省廊坊市北三县地区的年度卫星影像数据。 （6）整改情况外业核查：对确定为一般性违法变化图斑（主要是月度疑似违建和新增建设用地、国土部年度下发图斑）进行整改情况的外业核查，填写相关图表。 （7）卫星遥感监测内外业数据质检与分析：遥感影像内业核查、遥感监测成果核查、基于遥感的空间变化分析和项目管理、外业核查、三维立体卫星影像数据处理与核查、河北省北三县遥感影像采集处理及检查七部分 |  |  |  |  | 2024年完成情况 一、以月度为周期： （1）遥感数据采集：2024年1-6月采集6次覆盖范围内空间分辨率（指星下点原始分辨率，下同）优于1米（含1米）的卫星原始影像。 双月提供一期0.5米数据（单数月份西边0.8米，东边0.5米，双数月份西边0.5米，东边0.8米，0.5米分辨率覆盖比例达50%以上）。 （2）正射影像制作：以月度为周期，结合项目影像覆盖范围内的DEM数据、平面控制数据,对原始影像加工处理，制作得到项目范围快拼影像图及正射影像图成果共计6期，包含月度卫星0.8米影像6期，双月0.5米卫星影像3期。 （3）遥感监测：结合相邻两期全市DOM提取2024年上半年新增违法用地违法建设变化图斑。共计6期。 二、以年度为周期： （1）完成2024年1、2季度的部下发数据处理与批后监管。 （2）完成遥感AI智能监测分析应用。 （3）2024年采集1期北京市六环路以内、北京城市副中心区域、怀柔科学城、大兴机场临空经济区三维立体卫星影像数据，面积为3300平方公里。 （4）实景三维mesh制作：根据需要对2023年和2024年累计6600平方公里指定区域内三维立体卫星原始数据进行处理，制作指定区域内卫星实景三维mesh成果。 （5）2024年3-5月提供1期河北省廊坊市北三县地区的年度卫星影像数据。 （6）对确定为一般性违法变化图斑进行整改情况的外业核查，填写相关图表，共计6期。 （7）完成卫星遥感监测内外业数据质检与分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（请不要修改具体的指标内容，本次自评的是整个项目） | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遥感数据采集，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 6 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 正射影像制作，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 9 | 2 | 2 | 多做了3期双月度0.5米卫星影像
|  | 数量指标 | 遥感监测，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 6 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 部下发数据处理与批后监管，4套(2023年2套，2024年2套）。 | =4套 |  | 2 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 遥感AI智能监测分析应用，1套(2024年完成）。 | =1套 |  | 1 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 三维立体卫星影像数据采集，2套(2023年1套，2024年1套）。 | =2套 |  | 1 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 实景三维mesh制作，2套(2023年1套，2024年1套）。 | =2套 |  | 2 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北三县地区的年度卫星影像数据采集，1套(2024年完成）。 | =1套 |  | 1 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 整改情况外业核查成果，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 6 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 遥感影像内业核查，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 6 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 遥感监测成果核查，12套(2023年6套，2024年6套）。 | =12套 |  | 6 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 基于遥感的空间变化分析，4套(2023年2套，2024年2套）。 | =4套 |  | 2 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 卫星影像成果几何精度、色彩质量均满足测绘要求。 | 满足要求 |  | 经过第三方质检，满足要求 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 全市变化监测图斑数据提取准确，属性项填写完整。 | 满足要求 |  | 经过第三方质检，满足要求 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目文档报告表达清晰，结构完整，思路严谨。 | 满足要求 |  | 经过甲方验收，并通过专家会，满足要求 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年全年完成6期数据成果提交，每月1日至次月25日依据卫星数据到位情况分批次开展月度遥感数据采集、遥感数据处理、监测信息提取、成果整理入库工作，每月10日、25日分别提交上月的覆盖北京市全境及北京大兴国际机场河北省区域范围的快拼影像图、正射影像图及变化图斑成果。全部成果于2024年6月30日前完成数据采集 | ≤6月 |  | ≤6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月底前支付1600万元；2024年9月底前，按照合同约定完成项目工作内容，支付项目款453.49万元 | ≤9月 |  | ≤10月 | 5 | 4.5 | 2024年6月项目移交至国土测绘处，交接手续办理缓慢。尾款支付延期一个月。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目总成本控制数2053.49万元，其中：卫星数据影像采集成本819.13万元、卫星影像数据处理成本1097.18万元、卫星影像数据处理核查检查成本137.18万元。2023年已支出1600万元，2024年预计支出453.49万元。 | ≤2053.49万元 |  | ＜2053.49万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我委规划执法、国土执法、地籍管理、土地利用管理业务。 | 满足业务需求 |  | 数据向通过一张图平台向全委开放，满足全委各业务需求。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 满足自然资源部及市政府对于发现和查处违法用地和违法建设，提供数据和技术支撑。 | 可有效提供数据及技术支撑 |  | 为月度卫片执法提供有效的数据支撑，得到了执法总队的认可。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务处室对数据及服务的满意程度≥95% | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 99.8581 | 99.3581
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。