## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年北京城市总体规划实施成果专项宣传
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目依托城市规划和自然资源领域专家和专业机构，选取社会大众关注的规划宣传主题进行转译、开发。在减量发展与提质增效，解决大城市病，生态优先、绿色低碳的高质量发展等方面选取重点内容，制作宣传产品，在相应的传播媒介进行发布推广。 |  |  |  |  | 本年度联动市规划院含研究室在内的12个部门近40人参与专业内容输出，进行宣传化转译及设计落地。选取“总规是什么”“总规实施成果总览”“城市雨水应对”及“儿童友好城市建设”四个主题，陆续发布了九篇可阅读可交互的宣传推送成果，并制作了宣传折页合集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品发布推广记录 | ＝1份 |  | =1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 规划内容转译产品专题研究细化成果 | ＝1份 |  | =1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 转译内容体现趣味性、科普性，适宜社会公众推广 | 定性内容适宜面向社会公众推广 |  | 内容适宜面向社会公众推广 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传品符合转译内容 | ＝100% |  | =100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年3月前制定本年度项目计划 | ≤3月 |  | 3月前完成项目实施方案 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年3-5月；完成宣传产品开发和制作 | ≤5月 |  | 5月前完成宣传产品开发和制作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月；完成宣传产品发布推广 | ≤6月 |  | 6月开始陆续发布 | 5 | 3 | 发布需要在话题、特殊节日、热度期发布
|  | 时效指标 | 2024年7月-11月；规划内容转译产品专题研究细化并形成脚本，结题验收。 | ≤11月 |  | 7-11月底完成规划内容转译产品专题研究细化并形成脚本，结题验收 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在28.78万元，包括：规划内容转译14.06万元、宣传产品开发及发布13.52万元、项目总结1.2万元 | ≤28.78万元 |  | 28.78万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育社会公众对于规划和自然资源的认知力、价值观、责任感、提升整体性、系统性、创新型思维能力，扩大规划自然资源行业社会影响力 | 达到预期 |  | 优。全年选取“总规是什么”“总规实施成果总览”“城市雨水应对”及“儿童友好城市建设”四个主题，陆续发布了九篇可阅读可交互的宣传推送成果，并制作了宣传折页合集，进一步扩大了规划自然资源行业社会影响力。 | 15 | 13 | 社会影响力有一定的提升。本年度依托四个行业公众号平台构建传播矩阵，精心策划发布10期原创深度稿件。通过图文结合、数据可视化等形式，有效拉近公众与规划领域的距离。截至目前，相关内容累计阅读量达到17283，单期最高阅读总量达3189，在行业从业者、高校师生及普通市民群体中形成了积极讨论，相较以往，显著提升了工作的关注度与认知度。同时，本年度项目已获得北京日报、北京出版集团等结题专家组的专项肯定。专家指出，通过新媒体平台持续输出高质量内容，不仅构建了公众与行业的对话桥梁，更在潜移默化中传递了规划自然资源工作的系统性思维与社会价值，为提升公众责任感、推动社会共治奠定了良好基础。
|  | 社会效益指标 | 社会影响力不断提升，品牌效果较前一年度有所提升 | ≥10% |  | ≥10% | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | ≥90% |  | 总体满意度达100% | 10 | 9 | 满意度达到了标准。本项目建立了全程闭环的反馈收集机制，我们在每篇公众号推送的显著位置嵌入满意度调研链接，邀请读者对内容质量、表达形式等进行评价。从问卷结果来看：总体满意度达100%，其中"非常满意"占比90%，"满意"占比10%，无 "一般" 及 "不满意" 反馈。
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。