## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市社会车辆能源补给站现状评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98 | 90.71 | 90.71 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98 | 90.71 | 90.71 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 鉴于车用能源补给站的现实需求发生重大变化，加油站、加氢站、充换电站等涉及历史遗留问题，在审批管理过程中遇到诸多现实问题，开展北京市社会车辆能源补给站现状评估研究任务，全面调查与梳理全市车用能源补给站规划与实施情况、规划许可手续情况、实际供需情况，系统研究双碳目标下交通能源补给站在国土空间规划中的应对策略与措施，促进首都可持续发展。 |  |  |  |  | 按预期目标完成。已全面调查与梳理加油站、加氢站、充换电站的历史、现状、规划情况，进行北京市社会车辆能源补给站现状评估并与其他城市进行对比，分析车用能源补给站的供需情况，提出双碳目标下交通能源补给站在国土空间规划中的应对策略与措施，包括加油加气站用地配置策略、车用能源补给站规划管控要求、充电基础设施发展建议等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市社会车辆能源补给站现状分析及对策建议》报告 | =1份 |  | =1份 | 14 | 14 | 无
|  | 质量指标 | 成果符合北京市城市总体规划、副中心控规、综合交通规划等上位规划、国家和我市法律法规、政策的相关要求。通过专家评审会方式验收，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 14 | 14 | 无
|  | 时效指标 | 2024年3月前，确定工作思路，提出工作大纲。 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 2024年6月前，进行北京市社会车辆和能源补给站现状调研与分析。 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 2024年9月前，进行能源补给站国土空间管控措施研究。 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 2024年12月前，进行能源补给站规划审批与管理建议研究，并编制研究报告、组织专家评审会等。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本90.71万元，全部为委托业务费，按照国家发改委计价格 [1999]1283号文《建设项目工程咨询收费暂行规定》测算，教授级高级工程师1000元/日.人均、高级工程师800元/日.人均、工程师600元/日.人均、助理工程师100元/日.人均。 | ≤90.71万元 |  | 实际支出90.71万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为将碳达峰、碳中和目标要求全面融入国土空间规划提供研究基础，助力北京市在双碳领域做出表率。 | 提供研究基础 |  | 优，提供研究基础，能源替代是实现交通双碳的必由之路，本研究通过优化车用能源补给站供给落实双碳要求 | 15 | 14 | 项目实施取得了一定的成效，但需要与相关委办局持续沟通、共同推进
|  | 可持续影响指标 | 随着按照本研究成果落地实施，进一步推动总规目标的实现。 | 有效推动 |  | 优，有效推动，评估北京市社会车辆能源补给站现状特征与实施情况，发现问题、探究原因，推动车用能源补给站按规划实施 | 15 | 14 | 项目实施取得了一定的成效，但需要与相关委办局持续沟通、共同推进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室对项目成果的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度实现情况佐证资料不够充分，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。