## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市区级全民所有自然资源资产保护和使用规划试编——以海淀区为例
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.1 | 85.2 | 85.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.1 | 85.2 | 85.2 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》和自然资源部的任务要求，以完成资产清查工作的海淀区为试编对象，探索开展区级全民所有自然资源资产保护与利用规划编制内容与方法，探索完善资产规划体系设计，深入挖掘当前区级自然资源资产管理中存在的突出问题，推动提升治理能力和治理水平。 |  |  |  |  | 完成了不同阶段的工作任务要求，完成了区级全民所有自然资源资产保护与利用规划编制内容与方法探索，根据当前区级自然资源资产管理中存在的突出问题探索完善了资产规划体系设计，最终形成了《北京市区级全民所有自然资源资产保护和使用规划试编研究报告——以海淀区为例》和《海淀区全民所有自然资源资产保护和使用规划试编研究报告》两份研究报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市区级全民所有自然资源资产保护和使用规划试编研究报告——以海淀区为例》 | =1份 |  | =1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 形成《海淀区全民所有自然资源资产保护和使用规划试编成果》 | =1份 |  | =1份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目成果符合合同约定，通过专家验收，验收通过率100% | =100% |  | =100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 2024年1月-3月 开展需求调研和资料收集，编制并稳定整体工作方案、明确工作路线。开展规划体系分级分类研究，完善资产规划体系，形成区级资产规划编制重点。 | ≤3月 |  | 2024年1月-3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4月-6月 评估目前海淀区区内自然资源所有权中存在的问题，初步形成试编重点。 | ≤6月 |  | 2024年4月-6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年7月-10月 按照自然资源部要求进一步完善和深化试编成果，针对关键技术开展海淀区试编实践。 | ≤10月 |  | 2024年7月-10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月-12月 完善深化课题成果，《北京市区级全民所有自然资源资产保护和使用规划试编——以海淀区为例》报告与海淀区试编成果，通过专家评审会。 | ≤12月 |  | 2024年12月10日通过专家评审会验收，出具了最终版成果 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在85.2万元内，全部为委托业务费，教授级高级工程师工日费用标准1000元/日/人均，高级工程师工日费用标准800元/日/人均，工程师工日费用标准600元/日/人均。 | ≤85.2万元 |  | 85.2万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 细化资产保护使用规划分级分类体系，明确区级资产规划的编制重点，衔接空间规划和发展规划，形成“经济”“社会”“生态”三类资产的分类引导与指标建议，推动提升治理能力和治理水平 | 推动提升治理能力和治理水平 |  | 优，课题形成了资产规划定位、体系、分类、配置等北京经验，进一步落实所有者权益，为合理高效配置我市自然资源资产提供了解决路径和技术方案。 | 15 | 14 | 项目成果按照预期完成 ，取得了一定成效，但成果应用情况佐证不够充分，有待进一步完善 。
|  | 可持续影响指标 | 项目实施以完成资产清查试点工作的海淀区为试编研究对象，探索区级资产规划编制内容与方法，探索完善资产规划体系设计，对其他区级资产规划编制具有参考示范意义。 | 起到一定的示范作用 |  | 优，专家意见认为课题为下一步“十五五”时期的规划实施任务、各区清查结束后的成果应用提供了方向性探索。研究成果为我市编制资产配置方案和实施计划提供了坚实理论和技术支撑。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策使用者对报告的满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 满意度调查佐证不够充分，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市区级全民所有自然资源资产保护和使用规划试编——以海淀区为例
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目负责人 |  |  | 闫岩 |  |  | 联系电话 | 55595320
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.1 | 85.2 | 85.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.1 | 85.2 | 85.2 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》和自然资源部的任务要求，以完成资产清查工作的海淀区为试编对象，探索开展区级全民所有自然资源资产保护与利用规划编制内容与方法，探索完善资产规划体系设计，深入挖掘当前区级自然资源资产管理中存在的突出问题，推动提升治理能力和治理水平。 |  |  |  |  | 完成了不同阶段的工作任务要求，完成了区级全民所有自然资源资产保护与利用规划编制内容与方法探索，根据当前区级自然资源资产管理中存在的突出问题探索完善了资产规划体系设计，最终形成了《北京市区级全民所有自然资源资产保护和使用规划试编研究报告——以海淀区为例》和《海淀区全民所有自然资源资产保护和使用规划试编研究报告》两份研究报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市区级全民所有自然资源资产保护和使用规划试编(以海淀区为例)研究报告》 | =1份 |  | =1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 形成《海淀区全民所有自然资源资产保护和使用规划试编成果》 | =1份 |  | =1份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目成果符合合同约定，通过专家验收，验收通过率100% | =100% |  | =100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 2024年5月底前，形成资产规划框架与区级资产规划编制重点 | ≤5月 |  | 5月 | 4 | 4 |  | 处室提交的自评表对时效指标三级指标进行更改，现以调回，预算公开的目标不可以调整，请勿修改
|  | 时效指标 | 2024年8月底前，完成海淀区规划编制范围内自然资源现状评估，形成关键技术试编初步成果 | ≤8月 |  | 8月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年12月15日前 提交项目全部最终成果，通过专家评审会 | ≤12月 |  | 2024年12月10日通过专家评审会验收 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在85.2万元内，全部为委托业务费，教授级高级工程师工日费用标准1000元/日/人均，高级工程师工日费用标准800元/日/人均，工程师工日费用标准600元/日/人均。 | ≤85.2万元 |  | 85.2万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 细化资产保护使用规划分级分类体系，明确区级资产规划的编制重点，衔接空间规划和发展规划，形成“经济”“社会”“生态”三类资产的分类引导与指标建议，推动提升治理能力和治理水平 | 助力提升全民所有自然资源资产治理能力和治理水平 |  | 课题形成了资产规划定位、体系、分类、配置等北京经验，落实所有者权益，可以分类支撑各类资产保值增值的配置方向，助力提升全民所有自然资源资产治理能力和治理水平 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目实施以完成资产清查试点工作的海淀区为试编研究对象，探索区级资产规划编制内容与方法，探索完善资产规划体系设计，对其他区级资产规划编制具有参考示范意义。 | 起到一定的示范作用 |  | 课题为下一步“十五五”时期的规划实施任务、各区清查结束后的成果应用提供了方向性探索。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策使用者对报告的满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。