## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 核心区简易楼调研
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 189.1 | 179.8 | 179.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 189.1 | 179.8 | 179.8 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过内业提取和外业调查相结合的方式，开展核心区简易楼基本情况调查。对从各渠道获取的简易楼名录进行落图，和房屋普查数据融合，并通过现场调查的方式获取包括简易楼位置、建筑年代、总户数、建筑规模、房屋结构、产权、现状用途以及现场照片等信息，建议一楼一册，形成简易楼调查表。 |  |  |  |  | 以简易楼台账为基础，基于地形图、房屋普查、遥感影像等数据，开展简易楼内业落图，获取简易楼的位置、建筑年代、户数、建筑规模等信息，并制作外业工作底图。开发简易楼调查APP，外业对每一处简易楼进行现场核实，拍摄简易楼照片，制作一楼一册，形成简易楼调查表，并编写调查研究报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展核心区简易楼调研工作，梳理和采集1800个简易楼数据调查 | =1800个 |  | 调查1628个简易楼数据，形成1592项简易楼成果 | 7 | 6.33 | 简易楼台账总量为1807项，不同口径有重复项179项，实际调查1628处。其中36项现场调查为已拆除。项目最终形成东城区680项、西城区912项，共1592项简易楼成果。
|  | 数量指标 | 建立简易楼成果库，形成一套简易楼调查表 | =1套 |  | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 数据梳理成果的准确率 | ≥90% |  | 90% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 成果符合质检方案要求，通过两级检查，检查通过率达到90%。 | ≥90% |  | 95% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024.01-2024.02形成核心区简易楼调查实施方案。 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.02-2024.06 数据梳理，集成现有数据成果和台账，形成数据底图。 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.06-2024.09 开展外业调查。 | ≤9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.09-2024.11 进行数据融合和数据分析，形成一图一册调查分析表。 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料收集、调研、技术方案编写 | ≤12.6万元 |  | 12.6万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 数据梳理、底图制作 | ≤26万元 |  | 26万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 外业核查 | ≤70.2万元 |  | 70.2万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 内业数据处理、简易楼检查表编写 | ≤60.6万元 |  | 60.6万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 成果报告编制与结题 | ≤10.4万元 |  | 10.4万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为简易楼情况提供较为准确的数据基础，有力推动首都核心区规划“简易楼”相关管理工作。 | 达到预期目标 |  | 优。掌握核心区简易楼现状，为推动核心区简易楼腾退、建筑规模减量相关工作提供依据。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，可逐年开展更新工作，为简易楼改造工程提供数据支撑。 | 达到预期目标 |  | 优。项目形成了完整的技术流程和作业标准，具有可持续性，达到预期目标。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委及首规委办各业务处室满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.33
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。