## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政务云租用
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市国土空间大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1792 | 1792 | 1791.9 | 10 | 99.99% | 9.9994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1792 | 1792 | 1791.9 | 10 | 99.99% | 9.9994
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2023-2024）：项目实施时间2023年9月-2024年8月；项目总预算：1792万元，其中：2023年1600万元，2024年192万元。为加快推进北京市政务信息系统整合共享工作，北京市经信局等部门联合制定并发布了《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发[2017]89号）文件，我委响应市里号召，非涉密信息系统已按照全市入云的统一安排，进驻六里桥政务服务中心。完成政务云服务租赁工作，优化我委政务云平台资源，提升数据服务能力，保障系统安全、稳定运行。 |  |  |  |  | 项目执行期限自2023年9月起，至2024年8月止，项目总预算1792万元，实际合同额1791.9万元。项目完成了合同约定的12个月的政务云租用服务，项目执行期间云平台运行的系统及业务平台整体情况良好、网络流量稳定、无安全事件及安全隐患发生，有效保障了云上不动产登记系统、项目审批系统、OA办公系统等多个重要信息系统的正常运行和安全稳定，保障了我委日常办公及业务工作的有效开展。通过政务云资源的统筹管理和动态调整，我委云效率长期保持在44%以上，高于全市34%的平均值10个百分点，居全市较好水平，有效提高了云资源使用效率，高效使用了财政资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | VCPU | ≥1200个 |  | 1270个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 内存TB | ≥3.4TB |  | 3.4TB | 2 | 2
|  | 数量指标 | 高速存储空间TB | ≥220TB |  | 226TB | 2 | 2
|  | 数量指标 | 普通存储空间TB | ≥211TB |  | 218TB | 2 | 2
|  | 数量指标 | 静态NAS存储TB | ≥88TB |  | 88TB | 2 | 2
|  | 数量指标 | 物理设备租用(台） | =230台 |  | 230台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 年度工作总结报告 | =1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 终期工作报告 | =1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥90% |  | 99% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 故障响应率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤2时 |  | 1.5时 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2023年8月底前完成项目招投标 | ≤8月 |  | 11月底前完成招投标 | 2 | 1.5 | 因配合财务处完成成本绩效分析，故项目招投标延迟至11月份
|  | 时效指标 | 租赁周期为2023年9月-2024年8月，2023年租赁时间为4个月，2024年租赁时间为8个月 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年9月：项目验收 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件设备租用成本控制数 | ≤308.1万元 |  | 308.08万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 基础资源租用成本控制数 | ≤1,000.5万元 |  | 1000.45万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其他服务成本控制数 | ≤483.4万元 |  | 483.37万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化我委政务云平台资源，提升数据服务能力，保障系统安全、稳定运行，服务业务审批及行政办公重要业务系统稳定运行99%以上 | ≥99% |  | 99% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 99.9994 | 99.4994
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。