## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 西城分局历史文化资源手册更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 98% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 98% | 9.8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为继续推进西城区历史文化名城保护工作，扩大宣传效果，更新西城区历史文化资源手册微信小程序。 |  |  |  |  | 该项工作为西城区历史文化资源手册的更新维护工作，全年平稳运行维护，数据及时更新。根据本年度文保单位信息及照片数据库更新情况，完成了西城区历史文化资源手册微信小程序的更新。并确保数据资源的准确性和时效性、更新后数据与文旅局数据保持一致性。数据资源更新后，优化和提高了数据库，确保软件性能。保障公众及时获取文保单位信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新本年度文保单位信息 | ＝1项 |  | 1项 | 8 | 8 | 无
|  | 数量指标 | 更新西城区历史文化资源手册微信小程序 | =1本 |  | 1本 | 8 | 8 | 无
|  | 质量指标 | 更新后数据与文旅局数据一致性 | ≥99.5% |  | 100% | 14 | 14 | 无
|  | 时效指标 | 历史文化名城资源手册的更新完成时间 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 2024年4月30日前完成项目预算支出60% | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 2024年11月30日前完成项目预算支出100% | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护费用（数据更新） | ≤6万元 |  | 5.9万元 | 5 | 5 | 无
|  | 经济成本指标 | 年度维护费用（平台运维） | ≤4万元 |  | 3.9万元 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公众及时获取文保单位信息，有效期年份信息1年 | ＝1年 |  | 1年 | 30 | 30 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众号用户满意度 | ≥80% |  | 93.3% | 10 | 10 | 截止到2025年3月27日，累计有11975人评论过，评分为3.5分以上的占93.33%。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。