## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 石景山不动产确权登记档案整理及数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60.444 | 60.444 | 60.4 | 10 | 99.93% | 9.9927
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.444 | 60.444 | 60.4 | 10 | 99.93% | 9.9927
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成年度1月至12月生成的不动产登记档案及业务科室的资料整理装订、扫描、图片处理和上传、归档，并做好整理、入库等工作。 |  |  |  |  | 完成了2024年生成的不动产登记档案及业务科室的资料整理装订、扫描、图片处理和上传、归档，并做好整理、入库等工作，有效的提高了档案查询使用效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每日完成前一天的不动产登记档案及业务科室档案扫描和装订，按日完成前一天的收件数 | =36500次 |  | 聘请4人，全年不动产档案扫描和装订37545卷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 档案装订整齐，上架及时，无缺件、少页、损坏等； 扫描清晰、完整、准确率。 | =100% |  | 98% | 15 | 14.7 | 业务量增加情况下，先及时完成档案电子化，未及时进行档案上架。
|  | 时效指标 | 根据日常工作量，逐日进行档案扫描和装订。三日内当日接收档案的扫描和上传完成 | ≤3日 |  | 完成加工2024年1月-12月期间形成的档案，不动产登记档案及资料根据日常工作量，每日完成前一天的不动产登记档案及业务科室档案扫描和装订，三日内完成当日接收档案的扫描和上传 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6月底前资金支付率55% | ≤6月 |  | 2024年6月份支付率55% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 9月底前资金支付率80% | ≤9月 |  | 2024年9月份支付率100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月底前资金支付率100% | ≤12月 |  | 2024年12月份支付率100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每卷档案扫描和装订整理成本控制数16.56元，共36500卷，总成本控制在60.444万元以内 | ≤60.444万元 |  | 60.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查询利用可以电子化，基本不用纸质档案。项目完成后，群众查询便捷，印影清晰。档案查询电子化率 | ≥99% |  | 提高群众、档案查询人员的便捷性，2024年查询档案均可通过查询电子版档案满足需要，未出现需调阅纸质档案情况，档案查询电子化率100%。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众电子化查询档案投诉率 | ≤1% |  | 本年度未发生因档案查询的投诉。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6927
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。