## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 分局信息化运维
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 140.46 | 140.46 | 140.4 | 10 | 99.96% | 9.9957
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140.46 | 140.46 | 140.4 | 10 | 99.96% | 9.9957
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障分局综合监管平台、规划审批系统、分析评价系统、地籍调查、档案查询等信息系统安全稳定运转； 2、通过开展信息化运维，保障分局交换机、服务器、网络线路、监控系统、视频会议等基础设施安全稳定运行； 3、维修保养分局电脑、打印机、复印机等设备使用寿命，提高工作效率； 4、为分局各项业务开展提供安全稳定的信息化技术支撑，提升新信息化应用水平。 |  |  |  |  | 1、保障了分局综合监管平台、规划审批系统、分析评价系统、地籍调查、档案查询等信息系统安全稳定运转； 2、通过开展信息化运维，保障了分局交换机、服务器、网络线路、监控系统、视频会议等基础设施安全稳定运行； 3、维修保养分局电脑、打印机、复印机等设备使用寿命，提高工作效率； 4、为分局各项业务开展提了供安全稳定的信息化技术支撑，提升新信息化应用水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 终端、网络及机房设备 | ≥574台 |  | 574台 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 分局业务应用系统 | ＝11套 |  | 11套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 会议、视频监控系统 | ＝5套 |  | 5套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 门户网站管理维护 | ＝1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 各类系统、电子设备、网络环境安全稳定运转率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 运维服务供应商的遴选时间 | ≤5月 |  | 2024年3月27日完成运维服务供应商的遴选；2024年4月25日签订运维服务合同 | 2 | 2 | 3月27日发布中标公告，4月25日签订合同
|  | 时效指标 | 运维服务时间是自合同签订起1年 | ＝1年 |  | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 2 | 2 | 合同内条款确定
|  | 时效指标 | 各类系统、电子设备、网络环境安全故障排查周期 | ＝1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 故障远程解决电话支持时间 | ＝40小时 |  | 40小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前支付项目预算资金的60% | ≤6月 |  | 2024-04-30 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年11月30日前支付项目预算资金的40% | ≤11月 |  | 2024-11-22 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度运维费用（分局） | ≤80.89万元 |  | 80.86万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 年度运维费用（不动产） | ≤59.57万元 |  | 59.54万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分局日常工作的正常开展，正常开展率 | ≥95% |  | 优。未出现影响分局日常工作情况,正常开展率100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 保障信息系统安全稳定运转，保障网络、监控、视频会议稳定，运行时长比率达99%以上 | ≥99% |  | 优。网络、监控、视频会议未出现故障,保障率100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局内部工作人员及社会各界及群众满意度 | ≥95% |  | 发放纸质问卷，进行满意度调查，普遍满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9957
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。