## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 灾后恢复重建及提升防灾减灾能力项目初步设计评审
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 398 | 395 | 395 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 398 | 395 | 395 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据2019年3月29日新颁布的 《北京市城乡规划条例规定》及我委与市发改委分工，由我委组织开展初步设计技术方案的审查工作。2024年根据业务需求，需开展灾后恢复重建及提升防灾减灾能力项目，其中包括108新线高速道路工程、国道108三期道路工程、G234（国道111-石佛桥）道路工程、军红路新建段道路工程、高芹路二期道路工程、京原漫水桥6条道路进行初步设计评审。 |  |  |  |  | 108新线高速道路工程、国道108三期道路工程、G234（国道111-石佛桥）道路工程、军红路新建段道路工程、高芹路二期道路工程、京原漫水桥6条道路均已完成初步设计评审工作，符合预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经过对108新线高速道路工程、国道108三期道路工程、G234（国道111-石佛桥）道路工程、军红路新建段道路工程、高芹路二期道路工程、京原漫水桥6条道路进行初步设计评审，出具6份纸质版评审报告以及6份电子版评审报告 | =6份 |  | 6份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 初步设计方案通过专家评审 | 通过评审 |  | 通过评审 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 根据专家评审意见，修改并完善初步设计评审报告，评审报告内容完善、准确 | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年1月31日前完成灾后恢复重建及提升防灾减灾能力项目初步设计评审的前期准备工作 | ≤1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年2月29日前完成本项目初步设计评审的资料预审工作 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月30日前完本项目初步设计方案的专家评审工作 | ≤4月 |  | 4月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前完成本项目报告编制工作 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 108新线高速道路工程初步设计评审费用 | ≤136万元 |  | 136万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 国道108三期道路工程初步设计评审费用 | ≤65万元 |  | 65万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | G234（国道111-石佛桥）道路工程初步设计评审费用 | ≤100万元 |  | 100万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 军红路新建段道路工程 | ≤67万元 |  | 67万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 高芹路二期道路工程 | ≤13万元 |  | 13万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 京原漫水桥初步设计评审费用 | ≤14万元 |  | 14万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可以充分地利用和借助社会上的专业咨询公司和专家资源，在项目前期阶段充分发现影响项目实施的关键性技术问题，提出有针对性的解决方案，对每一项基础设施工程尽可能做到全方位的技术把握，并为市规划委的科学决策提供可靠的技术支持 | 达到效益目标 |  | 优，达到效益目标，充分地利用和借助专业咨询公司和专家资源，在项目前期阶段充分发现影响项目实施的关键性技术问题，提出有针对性的解决方案，为科学决策提供了可靠的技术支持。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过初步设计审查，保障初步设计方案的合理、合规，对规划管理具有切实的指导性，成果使用单位满意 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。